## Информация об оплате
Отчет об итогах реализации инициативных проектов в Каслинском муниципальном районе в 2024 году по состоянию на 08.07.2024 года
№ п/п | Наименование мероприятия (направления) | Исполненные мероприятия в рамках инициативного проекта | Имущественное и (или) трудовое участие | Сумма проекта, рублей | Цена контракта (договора) по итогам аукциона, рублей | в том числе: |  | Инициативный платеж, рублей
[6 empty] | областной бюджет, рублей | Местный бюджет, рублей
1 | «Замена ограждения МОУ «Каслинская средняя общеобразовательная школа № 27», расположенного по адресу: Челябинская область, г.Касли, ул. Ленина, д.42» | Поставка и замена ограждения, обрезка деревьев, проведение строительного контроля | Уборка территории после установки ограждения | 2598058.66 | 2598058.66 | 2595460.6013 | 2598.0587 | 0
2 | «Ремонт МОУ «Булзинская основная общеобразовательная школа» Каслинского муниципального района, расположенном по адресу: Челябинская область, Каслинский муниципальный района, с.Булзи, ул.Ленина, д.56» | монтаж освещения, ремонт входной зоны и запасного выхода, замена окон, установка малых архитектурных форм, проведение строительного контроля | Уборка помещений после ремонта (мытье полов, окон) | 1841024.4 | 1296956.31 | 1295659.3537 | 1296.9563 | 0
3 | «Ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией МДОУ «Детский сад «Тополек» с.Шабурово Каслинского муниципального района, расположенного по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с.Шабурово, ул.Ленина, д.65» | ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией | - | 377175.22 | 377175.22 | 376798.0448 | 377.1752 | 0
4 | «Ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией МДОУ«Детский сад «Улыбка» с.Тимино Каслинского муниципального района, расположенного по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с.Тимино, ул.Ленина, д.15» | ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией | - | 325924.92 | 325924.92 | 325599 | 325.92 | 0
| ИТОГО: |  |  | 5142183.2 | 4598115.11 | 4593516.9998 | 4598.1102 | 0
| Заместитель главы Каслинского муниципального района ________________ |  |  |  | Ветрова Е.В.
.

## График готовности благоустройст
График готовности объектов благоустройства в Каслинском муниципальном районе
№ п/п | Наименование мероприятия (направления) | Виды работ | Цена контракта (договора), рублей | СРОК готовности | №, дата муниципального контракта (договора) | Полное наименование организации - исполнителя работ
1 | «Замена ограждения МОУ «Каслинская средняя общеобразовательная школа № 27», расположенного по адресу: Челябинская область, г.Касли, ул. Ленина, д.42» | устройство огражения | 586908.3 | до 01.06.2024 | Договор № 1 от 15.01.2024 Дополнительное соглашение №б/н от 01.04.2024 г | ИП Вольхин Д.А.
|  | монтаж огражения | 587958.34 |  | Договор № 2 от 15.01.2024 Дополнительное соглашение №б/н от 01.04.2024 г | ИП Вольхин Д.А.
|  | обрезка деревьев | 199992.02 |  | Договор № 3 от 15.01.2024 Дополнительное соглашение №б/н от 01.04.2024 г | ИП Вольхин Д.А.
|  | Итого по объекту: | 1374858.66 |  | х | х
2 | «Ремонт МДОУ «Детский сад «Тополек» с.Шабурово Каслинского муниципального района, расположенного по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с.Шабурово, ул.Ленина, д.65» | установка ограждения | 520079.31 | до 01.06.2024 | МК№0169300028123000248 от 18.01.2024 | ООО "Фортис строй"
|  | Итого по объекту: | 520079.31 |  | х | х
3 | «Устройство ограждения, благоустройство территории, оснащение мебелью и оборудованием Муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» г.Касли расположенного по адресу: Челябинская область, г.Касли, ул. Ленина, д.29» | выполнение работ по устройству ограждения и благоустройству территории | 928753.81 | до 20.06.2024 | МК№0169300028124000024 от 19.02.2024 | ООО "АСГАРД"
|  | благоустройство | 385413.62 | до 01.08.2024 | МК №4 от 29.03.2024 | ИП Вольхин Д.А.
|  | Итого по объекту: | 1314167.43 |  | х | х
4 | «Благоустройство сквера памяти воинов-интернационалистов, расположенного по адресу: Челябинская область, Каслинский район, пгт. Вишневогорск, ул. Советская, д.61а» | благоустройство сквера | 3036491.48 | до 01.07.2024 | МК№0169300028124000017 от 12.02.2024 г. | ИП БЛЮМ В.А.
|  | Итого по объекту: | 3036491.48
5 | «Реконструкция мемориала воинам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., расположенного по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с.Багаряк, ул. Карла Маркса» | реконструкция мемориала | 2093036.8 | исполнено | МК№0169300028124000023 от 19.02.2024 | ИП Шаганов А.К.
|  | устройство площадки, 1 этап | 100000 | до 01.08.2024 | МК№ б/н от 29.03.2024 | ООО "Ремонтно-строительная компания"
|  | устройство площадки, 2 этап | 590055.58 | до 01.08.2024 | МК№ б/н от 29.03.2024 | ООО "Ремонтно-строительная компания"
|  | Итого по объекту: | 2783092.38
6 | «Строительство многофункциональной спортивной площадки вблизи ДК с.Булзи, расположенного по адресу:с. Булзи, ул. Школьная 1» | строительство | 3663426.41 | до 01.07.2024 | МК№0169300028124000041 от 27.02.2024 Дополнительное соглашение № 1 от 27.04.2024 | ООО "Р СТРОЙ"
|  | Итого по объекту: | 3663426.41 |  | х | х
7 | «Ремонт МДОУ «Детский сад «Улыбка» с.Тимино Каслинского муниципального района, расположенного по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с.Тимино, ул.Ленина, д.15» | замена ограждения | 477652.69 | до 01.07.2024 | Договор № б/н от 28.03.2024 | ИП Злоказов А.М.
|  | Итого по объекту: | 477652.69 |  | х | х
8 | «Устройство контейнерной площадки для твердых коммунальных отходов по адресу Челябинская область, Каслинский район, с. Шаблиш, ул. Бажина, д.33А» |  | 52332.85 | до 01.08.2024
Итого по объекту:
9 | «Устройство контейнерной площадки для твердых коммунальных отходов по адресу Челябинская область, Каслинский район, с.Полднево,ул.Школьная,д.20» |  | 52332.85 | до 01.08.2024
Итого по объекту:
10 | «Устройство контейнерной площадки для твердых коммунальных отходов по адресу Челябинская область, Каслинский район, с. Багаряк, ул. Пионерская, д.18» |  | 52332.85 | до 01.08.2024
Итого по объекту:
|  | ВСЕГО: | 13169768.36
| Заместитель главы Каслинского муниципального района ________________ |  |  |  | Ветрова Е.В.
| . | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
м.п