	
	Приложение 2
к Порядку определения объема и предоставления субсидии социально  ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реализации социально значимых программ (проектов) из бюджета Каслинского муниципального района


	
	




ПРОГРАММА (проект)
Социально-культурная, спортивная реабилитация инвалидов по зрению Каслинского муниципального района
(наименование программы (проекта))


I. О программе (проекте)

	№ п/п
	Наименование
	Примечание

	1.
	Направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по программе (проекту)  (в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»)
	Социально-культурная реабилитация,  улучшение морально-психологического состояния инвалидов по зрению Каслинского муниципального района посредством культурных, информационных, спортивных мероприятий. Развитие движения добровольцев и волонтёров в Каслинском муниципальном районе.

	2.
	Цель программы (проекта)

	Реабилитация  посредством культуры и спорта, повышение культурного уровня, раскрытие скрытых талантов, повышение качества жизни инвалидов по зрению, привлечение волонтёров и добровольцев к помощи слепым и слабовидящим людям Каслинского муниципального района

	3.
	Задачи программы (проекта)


	Проведение социокультурных, спортивных, информационных, оздоровительных  мероприятий (конкурсы, соревнования, выставки и др.);
Индивидуальная работа с немобильными инвалидами по зрению.


	4.
	Дата начала реализации программы (проекта)

	01. 01. 2020 г.

	5.
	Дата окончания реализации программы (проекта)

	31. 12. 2020 г. 

	6.
	Целевые группы программы (проекта)
	Люди с ограниченными возможностями здоровья; (инвалиды по зрению)


	7.
	Партнеры проекта с указанием вида поддержки (информационная, консультационная, организационная, финансовая и пр.)
(письма поддержки и соглашения с партнерами приложить)
	1.Верхнеуфалейская местная организация Всероссийского общества слепых (информационная, консультационная, организационная);
2.Управление социальной защиты населения Каслинского муниципального района;
3.Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Каслинского муниципального района;
4. МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Каслинского муниципального района»;
5.Муниципальное учреждение «Дворец культуры им.И.М.Захарова»;
6.ОГИБДД ОМВД России по Каслинскому району Челябинской области.

	8.
	Количество волонтеров (добровольцев), принимающих участие в реализации программы (проекта)
	20


	9.
	Обоснование актуальности и социальной значимости программы (проекта)
	Слепым и слабовидящим людям сложно адаптироваться в социуме, поэтому они считаются маломобильными людьми. Помочь такой сложной категории людей реабилитироваться, интегрироваться в обществе путём проведения различных конкурсов, соревнований, мероприятий, помочь раскрыть в людях таланты, помочь реализовать себя.
(С указанием фактов, статистики, социологических исследований, ссылок о проблеме в СМИ, писем партнеров проекта и  соглашений с ними по решаемой проблеме и т.д.).


	10.
	Муниципальные образования Каслинского муниципального района, на территории которых будет реализовываться программа (проект)
(приложить письма поддержки от муниципальных образований)
	Каслинское городское поселение



	11. 
	Информационное сопровождение проекта
	Планируется освещение реализации программы (проекта) в СМИ Каслинского муниципального района, на сайтах Межпоселенческой центральной библиотеки Каслинского муниципального района и Челябинской областной организации Всероссийского общества слепых.


	12.
	Количественные результаты  реализации
программы (проекта) (не менее 5)
	Количество человек, принявших участие в социально-культурных мероприятиях - 348; 
количество человек, принявших участие в спортивных  мероприятиях –30;
количество человек, получивших бесплатную информационную  помощь – 70.


	13.
	Качественные результаты  реализации
программы (проекта) (не менее 3)
	- реабилитация  посредством культуры и спорта;
- повышение культурного уровня;
- раскрытие скрытых талантов;
- повышение качества жизни;
-получение информации, необходимой для реабилитации инвалидов по зрению Каслинского муниципального района




Календарный план реализации программы (проекта)

	№ п/п
	Решаемая задача
	Тип мероприятия
(публичное/не-публичное)*
	Наименование мероприятия
	Сроки начала
и окончания  мероприятия
	Краткое описание реализации мероприятия

	1





2
	Адаптация в социуме, социально-культурная реабилитация, раскрытие творческого потенциала, проведение досуга, улучшение настроения, увеличение позитива в жизни людей с ОВЗ по зрению Каслинского муниципального района
	Публичное
	«Рождественские встречи» поэтический конкурс чтецов




120 лет со дня рождения композитора И.О.Дунаевского «Семейная династия композиторов – музыкальный вечер
	16 января




30 января
	Конкурс чтецов новогодней и рождественской тематики с награждением победителей и поощрением участников.

Социо-культурное, познавательное реабилитационное мероприятие: расширение кругозора, знакомство с биографией и творчеством писателей, поэтов, композиторов с привлечением «Межпоселенческой
центральной библиотеки Каслинского муниципального района»

	3





4
	Адаптация в социуме, социально-культурная реабилитация, раскрытие творческого потенциала, проведение досуга, улучшение настроения, увеличение позитива в жизни людей с ОВЗ по зрению Каслинского муниципального района
	Публичное
	«День защитников отечества»







85 лет со дня рождения композитора Г.И.Гладкова –«История моей музыкальной биографии»

	21 февраля. Работа с немобиль-ными на дому в течение февраля месяца


27 февраля
	Праздничное мероприятие, посвящённое   Дню защитников отечества.



Социо-культурное, познавательное реабилитационное мероприятие: расширение кругозора, знакомство с биографией и творчеством писателей, поэтов, композиторов с привлечением «Межпоселенческой
центральной библиотеки Каслинского муниципального района»

	5






6
	Адаптация в социуме, социально-культурная реабилитация, раскрытие творческого потенциала, проведение досуга, улучшение настроения, увеличение позитива в жизни людей с ОВЗ по зрению Каслинского муниципального района.
	Публичное
	«Международный женский день





125 лет со дня рождения певца Л.О.Утёсова.

	6 марта
Работа  с немобиль-ными на дому в течении месяца марта.



9 марта
	Праздничное мероприятие: конкурсная программа              «А, ну- ка, девушки!», поздравление женщин.





Социо-культурное, познавательное реабилитационное мероприятие: расширение кругозора, знакомство с биографией и творчеством писателей, поэтов, композиторов с привлечением «Межпоселенческой
центральной библиотеки Каслинского муниципального района».

	7




8
	Адаптация в социуме, спортивная реабилитация и интеграция, проведение досуга, улучшение настроения увеличение позитива в жизни людей  с ОВЗ по зрению Каслинского муниципального района
	Публичное

	Открытый шашечный турнир





Информационное мероприятие с участием специалистов муниципальных  учреждений и служб
	18 апреля



30 апреля
	Социо-культурное спортивное мероприятие.
Награждение победителей

Приглашение специалистов отделов муниципальных учреждений с разъяснител
ьными беседами по вопросам инвалидов по зрению.

	9






10











11
	Привитие инвалидам по зрению патриотических чувств, социально-культурная реабилитация.
	Публичное.
	«День Победы» -Юбилейная дата-75 лет.





110 лет со дня рождения поэтессы О.Ф.Берггольц –«Ленинградская поэтесса»

















Посещение на дому тружеников тыла.
	9 мая





21 мая












В течение   месяца
	Чествование участников ВОВ, тружеников тыла, поздравление на дому немобильных членов общества, возложение венка к памятнику неизвестного солдата, праздничный обед.


Социо-культурное, познавательное реабилитационное мероприятие: расширение кругозора, знакомство с биографией и творчеством писателей, поэтов, композиторов с привлечением «Межпоселенческой
центральной библиотеки Каслинского муниципального района»




Поздравление, общение, проявление заботы, вручение подарков.





	12










13
	Адаптация в социуме, социально-культурная реабилитация,  проведение досуга, улучшение настроения, увеличение позитива в жизни людей с ОВЗ по зрению Каслинского муниципального района.


Привитие инвалидам по зрению патриотических чувств, дань памяти погибшим в ВОВ родственников инвалидов по зрению, адаптация и интеграция в социуме людей с ОВЗ по зрению Каслинского муниципального района.
	Публичное.
	«День именинника» в первом полугодии








«День памяти и скорби».
	11 июня.










22 июня
	Поздравление именинников, у кого день рождения в 1-2 квартале, Конкурс на лучшее блюдо, Песенный марафон.











Организация доставки инвалидов по зрению к памятнику, возложение цветов к памятнику неизвестного солдата, участие в митинге,
Поминальный обед.


	14
	Социально-культурная реабилитация, обеспечение спортивного досуга и отдыха, адаптация инвалидов по зрению в природных условиях, оздоровление, проведение досуга , улучшение настроения, увеличение позитива в жизни людей с ОВЗ по зрению Каслинского муниципального района.
	Публичное
	Поход в лесопарковую зону

	Июль
(по погодным условиям)
	Организация
вывоза людей с ОВЗ на природу; спартакиада                (зарядка, весёлые игры; конкурсы); полевая кухня;
песни под гитару, чтение стихов и пр.

	15
	Адаптация в социуме, социально-культурная реабилитация, раскрытие творческого потенциала, проведение досуга, улучшение настроения, увеличение позитива в жизни людей с ОВЗ по зрению Каслинского муниципального района.
	Публичное.
	Дары осени



	17 сентября
	Конкурс  на лучшее блюдо, выставка
«Дары осени», награждение победителей, поощрение участников.

	16







17








18
	Раскрытие  творческого потенциала людей с ОВЗ по зрению. Адаптация и интеграция в социуме, социально-культурная реабилитация, проведение досуга, улучшение настроения, увеличение позитива в жизни инвалидам по зрению Каслинского муниципального района.
	Публичное.
	Конкурс «В мире танца» с городами северной зоны.
(в честь Дня Белой трости).



125 лет со дня рождения поэта С.А.Есенина.













Посещение на дому немобильных членов общества в честь «Дня белой трости»
	15 октября.






29 октября









В течение месяца
	Организация конкурса. Награждение  победителей, поощрение участников.
С привлечением специалистов дворца культуры им. Захарова.

Социо-культурное, познавательное реабилитационное мероприятие: расширение кругозора, знакомство с биографией и творчеством писателей, поэтов, композиторов с привлечением. «Межпоселенческой
центральной библиотеки Каслинского муниципального района».

Проявление заботы о членах общества, общение, вручение продуктовых наборов.

	19






20
	Информационное обеспечение инвалидов по зрению для улучшения качества жизни.



Адаптация в социуме, социально-культурная реабилитация,  проведение досуга, улучшение настроения, увеличение позитива в жизни людей с ОВЗ по зрению Каслинского муниципального района.

	Публичное
(по согласованию).
	Консультативно-реабилитационные мероприятия со специалистами УСЗН и КЦСОН



День именинника во 2 полугодии

	По согласованию






26 ноября
	Организация мероприятия: опрос инвалидов
по каким вопросам нужны консультации, передача вопросов муниципальным учреждениям для подготовки ответов.

Поздравление именинников, у кого день рождения в 1-2 квартале, Конкурс на лучшее блюдо, Песенный марафон

	21











22
	Адаптация в социуме, социально-культурная реабилитация.







Социально-культурная реабилитация,  проведение досуга, улучшение настроения, увеличение позитива в жизни инвалидов по зрению, подведение итогов работы.

	[bookmark: _GoBack]Публичное.
	95 лет со дня рождения композитора В.Я.Шаинского – Музыкальный вечер «Крылатые качели».






Праздничное мероприятие «Новогодний фейерверк».

	10 декабря.










В конце декабря
(по согласованию).

	Социо-культурное, познавательное реабилитационное мероприятие: расширение кругозора, знакомство с биографией и творчеством писателей, поэтов, композиторов с привлечением «Межпоселенческой
центральной библиотеки Каслинского муниципального района»


Новогоднее праздничное  мероприятие с привлечением специалистов МУК «Межпоселенческой центральной библиотеки Каслинского муниципального района».


*К публичным мероприятиям следует отнести те, которые могут предусматривать участие СМИ, представителей органов власти


II.О руководителе и команде проекта

	№ п/п
	Наименование 
	Примечание

	1.
	Фамилия, имя, отчество руководителя СОНКО

	Савицкая Татьяна Павловна

	
	Телефон (с кодом города), мобильный телефон
	3512635891

	
	Адрес электронной почты

	priemnaya@chelvos.org

	2.
	Фамилия, имя, отчество бухгалтера 

	Феркель Тамара Валентиновна

	
	Телефон (с кодом города), мобильный телефон
	3512635715

	
	Адрес электронной почты

	glavbuch@chelvos.org

	3.
	Ключевые члены команды программы (проекта) (ФИО; должность; опыт работы, в том числе  по направлению проекта и др.)
	Востротина Нина Ивановна – председателем выбрана 17.09. 2018 года, членом общества слепых состоит с 2004 года, 





III. Об организации 

	№ п/п
	Наименование 
	Примечание

	1.
	Официальный сайт; группа  в соц. сетях
	www.chelvos.org

	2.
	Количество штатных работников 
(по состоянию на 31.12.2019 г.)
	Каслинская группа Верхнеуфалейской МО ВОС №1-              2 человека.

	3.
	Количество добровольцев (волонтеров), принимавших участие в реализации мероприятий СОНКО в 2019 году  
	20

	
	
	

	4.
	Доходы организации     (рублей) за 2019 год, в том числе:
	 105000 рублей

	
	Президентские гранты
	-

	
	Субсидии из бюджета Челябинской области
	-

	
	Средства из федерального бюджета
	-

	
	Средства из областного бюджета
	-

	
	Средства из местного бюджета 
	105000 рублей

	
	Взносы, пожертвования
	-

	
	Прочие доходы
	-

	5.
	Общая сумма расходов организации за предыдущий год (рублей)
	105000 рублей

	6.
	Количество благополучателей за 2018 год, в том числе:
	100

	
	физические лица
	100

	
	юридические лица
	-

	7.
	Имеющиеся в распоряжении СОНКО материально-технические ресурсы, в том числе: 
	

	
	помещение
	Комитет по управлению имущества и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального района
456830, Челябинская область, г.Касли, ул.Ленина,55
Тел/факс :8(35149) 2-22-45, 
Договор о передаче имущества в безвозмездное пользование от 14.11.2019,площадь 17,6 кв.м.

	
	оборудование
	Ксерокс FC 336

	
	другое
	-

	8.
	Реквизиты СОНКО:
Юридический адрес:
Почтовый индекс
Населённый пункт
Улица
Дом
Офис
Телефон (с кодом города)
Адрес электронной почты
ОГРН
ИНН
КПП
БИК
ОКПО 
ОКВЭД
Номер расчетного счета
Наименование банка
Номер корреспондентского счета
	
454080,Челябинск, ул. Клары Цеткин, 26
454080,Челябинск, ул. Клары Цеткин, 26
Г. Челябинск
Клары Цеткин
26

(351)2635891
priemnaya@chelvos.org
1027400001287
7453043397/
745301001
047501779
03967292
94.99
40703810500120000057
ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК
30101810400000000779




IV.Основные реализованные программы (проекты) за последние 5 лет по соответствующему направлению
	№
	Название проекта
	Объем финанси-рования
(в руб.)
	Источник финансиро-вания
	Период выполнения
	Основные результаты*

	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	

	1.
	Государствен-ная программа Челябинской области «Повышение эффективности государствен-нойподдержки социально ориентирован-ныхнекоммер-ческих организаций Челябинской области» на
2014-2016 годы»
	2 700 000,00
	Субсидия из регионального бюджета
	16.07.2014
	21.12.2016
	1.Приобретение для инвалидов по зрению технических средств реабилитации, не входящих в Федеральный перечень.
2. Оплата проезда в центры реабилитации слепых. 
3.Участие незрячих
спортсменов в областных и республиканских соревнованиях. 4.Организация реабилитационных
областных мероприятий для инвалидов по зрению


	2.
	«ДИСК»: Доступность информацион-ной среды каждому»
	455 374,00
	Субсидия из регионального бюджета
	01.09.2014
	31.12.2014
	1. Расширен доступ инвалидов по зрению к информации путем установки системы «Доступный город»
на объектах транспортной и социальной инфраструктуры (ОСИ) в местах интенсивногопере-движения слепых и слабовидящих людей
2. Установлено 14 информаторов на 11-ти ОСИ 
3.Обеспечено 25 инвалидов по зрению абонентскими устройствами, совместимыми с информаторами,
которые позволяют через встроенный наушник или динамик воспроизводить информацию о
социально-значимом объекте, транспорт-ном средстве или остановочном комплексе 
4. Обучено 40
инвалидов по зрению и работников транспортных предприятий и ОСИ пользованию системой
«Доступный город»


	3.
	«Сделать настольный теннис доступным для инвалидов по зрению Челябинской области»
	328 899,00
	Субсидия из регионального бюджета
	01.01.2016
	31.10.2016
	1. Приобретено 9 теннисных столов, 36 ракеток и 30 теннисных мячиков для организации спортивныхсекций по настольному теннису для слепых, проведения спортив-ныхреабилитацион-ныхмероприятий, областных соревно-ваний для инвалидов по зрению Челябинской области. 
2. Увеличено число инвалидов по зрению, занимающихся спортом, в т. ч. настольным теннисом с 12 до284 чел. 
3. Увеличилось количество участников в муниципальных, региональных и республиканских
соревнованиях по настольному теннису для слепых с 4 до 63 человек. 
4. Сформирована сборная команда Челябинской области по настольному
теннису для слепых -10 чел. 
5. Создано 11 секций по настольному теннису для слепых в муниципальных образованиях для взрослых инвалидов по зрению и в коррекционных школах для детей с нарушением зрения


	4.
	«Досуговые центры» программа «Региональное развитие» Благотворитель-ного фонда
«Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение»
	1 167 080,00
	Пожертвова-ние
	24.02.2016
	31.12.2017
	Проведены социокультурные мероприятия, обеспечивающие полноценный досуг и общение слепоглухих людей, их психоэмоциональное, творческое, интеллектуальное развитие в
Златоустовском, Копейском, Миасском,Чебаркульском, Верхнеуфалейском досуговых центрах при местных
организациях ВОС


	5.
	«Спорт» программы «Социальная интеграция» Благотвори-тельного фонда «Фонд
поддержки слепоглухих «Со-единение»
	190 210,00
	Пожертвова-ние
	27.04.2016
	31.12.2017
	Проведены спортивные мероприятия, обеспечивающие полноценный досуг, укрепление здоровья и общение слепоглухих людей Челябинской области

	6.
	«Повышение эффективности государственной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы Челябинской области
«Развитие социальной защиты населения в Челябинской области» на 2017-2019 годы»
	2 100 000,00
	Субсидия из регионального бюджета
	05.05.2017
	21.12.2018
	Приобретение для инвалидов по зрению технических средств реабилитации не входящих в
федеральный перечень. Оплата проезда в центры реабилитации слепых. Участие незрячих
спортсменов в областных и республиканских соревнованиях. Организация реабилитационных
областных мероприятий для инвалидов по зрению.


	7
	Социальный проект «Социально-культурная, спортивная реабилитация инвалидов по зрению Каслинского муниципального района»
	105 000,00
	Субсидия из бюджета Каслинского муниципального района
	10.01.2019
	31.12.2019
	Проведение социокультурных, спортивных, информационных, оздоровительных  мероприятий (конкурсы, соревнования, выставки и др.);
Индивидуальная работа с немобильными инвалидами по зрению.
Отчетность размещена на сайте kasli.org и  uszn40.eps74.ru


· Подтверждается наградами; отзывами; публикациями  в СМИ и Интернете; информационными и финансовыми отчетами, фото и видео материалами, ссылками на отчетность в сети Интернет и пр.

V. Полное описание программы (проекта), презентация 

(в свободной форме)

ПРОГРАММА
«Социально-культурная, спортивная реабилитация инвалидов по зрению Каслинского муниципального района»

Цель программы

Реабилитация инвалидов по зрению Каслинского муниципального района  посредством культуры и спорта, повышение культурного уровня, раскрытие скрытых талантов, повышение качества жизни инвалидов по зрению, привлечение волонтёров и добровольцев к помощи слепым и слабовидящим людям Каслинского муниципального района. 

Задачи программы

Проведение социально-культурных, спортивных, информационных, оздоровительных  мероприятий (конкурсы, соревнования, информационные встречи, выставки и др.) для слепых и слабовидящих людей Каслинского муниципального района, для немобильных инвалидов по зрению проводить индивидуальную работу на дому.

Актуальность программы

Слепым и слабовидящим людям сложно адаптироваться в социуме, поэтому они считаются маломобильными людьми. Помочь такой сложной категории людей реабилитироваться, интегрироваться в обществе путём проведения различных конкурсов, соревнований, мероприятий, помочь раскрыть в людях таланты, помочь реализовать себя, интересно провести досуг. Такие мероприятия важны и тем, что люди будут чувствовать заботу о себе.  
Порой люди с инвалидностью по зрению одиноки – не хотят быть обузой для родных, не докучают им своими желаниями и просьбами. А на встречах в обществе слепых инвалиды общаются, делятся своим опытом, совершенствуют свои скромные возможности.
Для реализации данной программы мы будем привлекать волонтёров и добровольцев, которые помогут привести, отвести инвалида на мероприятие, помочь адаптироваться в пространстве. А социализации люди учатся друг от друга.
Привлекая волонтёров к помощи, они сами будут обучаться общению со слепыми и слабовидящими людьми, что в целом для общества немаловажно. Редкий человек знает, как помочь незрячему. В этом тоже есть определённые правила и навыки.

Партнёры.

Мы планируем проводить ряд мероприятий, привлекая к сотрудничеству партнёров.
Так, на информационные мероприятия будем приглашать специалистов УСЗН и КЦСОН с разъяснительными беседами и решением вопросов инвалидов.
Долгая дружба нас связывает с МУК «Межпоселенческой центральной библиотекой Каслинского муниципального района». И мы рады продолжить партнёрскую работу. Специалист библиотеки поможет провести конкурсы, викторины, даст много интересной информации.
При помощи специалистов Муниципального учреждения «Дворец культуры им. И. М. Захарова» проведем конкурс «В мире танца» с участниками танцевальных коллективов северной зоны Челябинской области.
Верхнеуфалейская местная организация Всероссийского общества слепых помогут консультациями, информацией, организацией мероприятий.
VI. Бюджет программы (проекта)
«Социокультурная, спортивная реабилитация инвалидов по зрении ю Каслинского муниципального района»

1. Оплата труда 
1.1. Оплата труда штатных работников (включая НДФЛ)

	[bookmark: RANGE!A1]Должность
	Заработная плата в месяц
(включая НДФЛ)
	Количество месяцев
	Общая стоимость
	Софинансирование (если имеется)
	Запрашиваемая сумма
	Комментарии

	
	(руб.)
	
	(руб.)
(гр.5+гр.6)
	(руб.)
	(руб.)
	

	-1-
	-2-
	-3-
	-4-
	-5-
	-6-
	-7-

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



1.2. Выплаты физическим лицам за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско- правовым договорам (включая НДФЛ)

	Функция в проекте или содержание услуг (работ)
	Вознаграждение по одному договору (включая НДФЛ)
(руб.)
	Количество договоров

(шт.)
	Общая стоимость


(руб.)
(гр.5+гр.6)
	Софинансирование (по всем договорам)

(руб.)
	Запрашиваемая сумма


(руб.)
	Комментарии

	-1-
	-2-
	-3-
	-4-
	-5-
	-6-
	-7-

	Председатель Каслинской МО ВОС
	2833,34
	12
	34000,00
	-
	34000,00
	

	Секретарь Каслинской МО ВОС
	1666,66
	4
	6666,64
	-
	6666,64
	

	
	1666,67
	8
	13333,36
	-
	13333,36
	

	Итого:
	
	
	54000,00
	-
	54000,00
	




1.2. Страховые взносы

	
	Общая стоимость
(руб.)
	Софинансирование
(руб.)
	Запрашиваемая сумма
(руб.)
	Комментарии

	-1-
	-2-
	-3-
	-4-
	-5-

	Страховые взносы с выплат штатным работникам
	-
	-
	-
	Следует указать ставку, применяемую в организации для начисления страховых взносов по оплате труда штатных сотрудников

	Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско- правовым договорам
	14 634,00
	-
	14 634,0
	Следует указать ставку, применяемую в организации для начисления страховых взносов c выплат физическим лицам по гражданско-правовым договорам

	Итого:
	14 634,0
	-
	14 634,0
	















3.Офисные расходы

	Наименование расходов
	Стоимость единицы
(руб.)
	Количество единиц


	Общая стоимость
(руб.)
(гр.5+гр.6)
	Софинансирование
(руб.)
	Запрашиваемая сумма
(руб.)
	Комментарии

	-1-
	-2-
	-3-
	-4-
	-5-
	-6-
	-7-

	Аренда нежилого помещения
	0
	12
	0
	0
	0
	-

	Коммунальные услуги
	0
	12
	0
	0
	0
	-

	Услуги связи
	300
	12
	3600
	0
	3600
	-

	Канцтовары и расходные материалы (ручки, бумага, карандаши)
	-
	-
	1266
	0
	1266
	-

	Интернет
	
	12
	-
	-
	
	-

	Итого:
	
	
	4866
	0
	4866
	-




4. Приобретение (аренда) оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы

	Наименование расходов
	Стоимость единицы
(руб.)
	Количество единиц


	Общая стоимость
(руб.)
(гр.5+гр.6)
	Софинансирование
(руб.)
	Запрашиваемая сумма
(руб.)
	Комментарии

	-1-
	-2-
	-3-
	-4-
	-5-
	-6-
	-7-

	Наименование приобретаемого оборудования
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Наименование арендуемого оборудования 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	-
	-
	-
	-
	-
	-



5. Расходы на проведение мероприятий (статья включает в себя расходы, связанные с проведением публичных мероприятий (семинаров, тренингов, пресс-конференций, обучения и т.п.) мероприятия носят разовый или краткосрочный характер)

	Наименование расходов
	Стоимость единицы
(руб.)
	Количество единиц


	Общая стоимость
(руб.)
(гр.5+гр.6)
	Софинанси-рование
(руб.)
	Запрашиваемая сумма
(руб.)
	Комментарии

	-1-
	-2-
	-3-
	-4-
	-5-
	-6-
	-7-

	Аренда помещений для семинара, пресс-конференции, обучения (уточнить)
	-
	-
	
	
	
	-

	Аренда транспорта 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Возмещение проезда участников мероприятия и приглашенных тренеров, экспертов

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Оплата размещения участников мероприятия

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Оплата питания участников мероприятия 
	За 1 чел. в день /150 руб.
	10
	1500,00
	0
	1500,00
	1 раз в день

	Изготовление раздаточных материалов 

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Поощрительные призы, подарочные наборы
	75,00 руб.
	200
	15000,00
	0
	15000,00
	-

	Итого:
	
	
	16 500,0
	0
	16 500,0
	



Председатель Челябинской областной организации ВОС                                                                                                         Т.П.Савицкая
