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Об    утверждении    регламента     мероприятий
по включению в подпрограмму «Модернизация
объектов     коммунальной      инфраструктуры»
муниципальной      программы     «Обеспечение
доступным   и   комфортным   жильем  граждан
Российской      Федерации»      в      Каслинском
муниципальном районе на 2018-2020г.
           В целях эффективной реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020г., утвержденной постановлением администрации Каслинского муниципального района от 28.12.2017 № 1049 (с изменениями от 05.06.2018 № 396, от 08.02.2019 № 99)
ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Утвердить прилагаемый регламент мероприятий по включению в подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020г. 
           2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района                                 (Останина Н.С.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org.
           3.  Контроль и организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального района Горобца В.В.
Глава
Каслинского муниципального района                                                                          И.В. Колышев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Каслинского муниципального района

от 27.05.2019  № 419
Регламент

мероприятий по включению в подпрограмму 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» 

в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020г.,
           1. Данный регламент определяет необходимые сроки и порядок действий глав поселений Каслинского муниципального района при направлении заявок на включение в подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020г., строительство объектов газоснабжения.           
           2. Перечень и сроки реализации мероприятий по строительству объектов газоснабжения                      для включения в подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020г. 
	№ п/п
	Перечень мероприятий
	Срок
	Исполнитель

	1.
	Пакет документов с сопроводительным письмом и в порядке данных требований:

1)  Наличие ПСД на объект, имеющей положительное заключение ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»
2)  Протокол утверждения проектно-сметной документации;
3) Документы, подтверждающие наличие сформированного земельного участка; 
4) Документы, подтверждающие право собственности на построенные ранее объекты газоснабжения;

	до 31.06 текущего года
	Поселение

	2.
	Рассмотрение пакета документов и выдача замечаний
	в течение 5 рабочих дней с момента регистрации
	Управление строительства КМР

	3.
	Устранение замечаний по предоставленным документам
	до 20.07 текущего года
	Поселение


           3. Перечень и сроки реализации мероприятий по строительству объектов газоснабжения, включенных в подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципальном районе на                             2018-2020г., финансируемых в текущем году
	№ п/п
	Перечень мероприятий
	Срок
	Исполнитель

	1.
	Сформировать пакет документов и передать в Управление строительства КМР: 
1)  Протокол утверждения проектно-сметной документации;
2) Титульный список стройки в объеме финансирования, предусмотренного на текущий год;
3) Смета на строительство объекта газоснабжения в объеме финансирования, предусмотренного на текущий год;
	до 15.02 текущего года
	Поселение

	2.
	Рассмотрение пакета документов в Управлении строительства КМР и выдача замечаний
	в течение 5 рабочих дней с момента регистрации
	Управление строительства КМР

	3.
	Устранение замечаний по предоставленным документам
	до 01.03 текущего года
	Поселение

	4.
	Проведение аукционных процедур по выбору подрядной организации для строительства объекта газоснабжения;
	После доведения лимитов
	Поселение

	5.
	Заключение Муниципального контракта (далее – МК) с Подрядчиком на выполнение работ по строительству объекта газоснабжения;
	После завершения аукциона
	Поселение

	6.
	Подписание Соглашения о межбюджетных трансфертах с Управлением строительства КМР

	После заключения Договора о финансировании с Министерством строительства Челябинской области
	Управление строительства КМР, 

Поселение

	7.
	Контроль за соблюдением Подрядчиком условий МК по срокам и качеству выполнения работ при строительстве объекта газоснабжения;
	В течении сроков строительства, определенных МК
	Поселение

	8.
	Приемка в эксплуатацию построенного согласно проектно-сметной документации объекта газоснабжения;
	После завершения работ, предусмотренных МК и сметой
	Поселение

	9.
	Оформление права собственности на построенный объект газоснабжения;


	
	Поселение


4. Внесение изменений в данный регламент осуществляется Управлением строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района по мере необходимости.
5. Общий контроль за соблюдением требований данного регламента возложить на Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района.

Примечание:

            Постановлением Правительства РФ от 19.06.2017г. №727 внесены изменения в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314, а именно: пункт 7 дополнен подпунктом «д» следующего содержания:

«д) информацию о включении присоединяемого объекта сети газораспределения в программу газификации или о наличии права собственности на реконструируемые объекты сети газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения»

В соответствии с п.12 Правил в случае предоставления заявителем сведений и документов, указанных в пунктах 7 и 8 Правил не в полном объеме, исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса о предоставлении технических условий, возвращает указанный запрос с приложенными к нему документами без рассмотрения.

Из этого следует, что Технические условия на проектирование объектов газораспределения выдаются только после включения данных объектов в Региональную программу газификации Челябинской области.
Последовательность действий:
- подача заявки на включение объектов газоснабжения в перечень объектов Региональной программы газификации, утверждаемый постановлением Правительства Челябинской области;
- включение объектов газоснабжения в перечень объектов Региональной программы газификации Челябинской области;
- получение Технических условий на проектирование в газораспределительной организации;

- разработка проектно-сметной документации проектной организацией;

- включение в подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020г.г. объектов газоснабжения при наличии ПСД, имеющей положительное заключение ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»; 
- выделение средств областного бюджета на строительство объектов газоснабжения при условии выполнения всех требований настоящего регламента;
Заместитель начальника 

Управления строительства и инфраструктуры 

администрации Каслинского муниципального района
                                             Н.Н.Лебедева
АДМИНИСТРАЦИЯ 


КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


Челябинской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ





от 27.05.2019 № 419 


г. Касли


















