|  | Приложение 2 к Порядку определения объема и предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реализации социально значимых программ (проектов) из бюджета Каслинского муниципального района |
| --- | --- |

ПРОГРАММА (проект)

Социально-культурная, спортивная реабилитация инвалидов по зрению Каслинского муниципального района

(наименование программы (проекта))

- О программе (проекте)

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по программе (проекту) (в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях») | Социально-культурная реабилитация, улучшение морально-психологического состояния инвалидов по зрению Каслинского муниципального района посредством культурных, информационных, спортивных мероприятий. Развитие движения добровольцев и волонтёров в Каслинском муниципальном районе. |
| 2. | Цель программы (проекта) | Реабилитация посредством культуры и спорта, повышение культурного уровня, раскрытие скрытых талантов, повышение качества жизни инвалидов по зрению, привлечение волонтёров и добровольцев к помощи слепым и слабовидящим людям Каслинского муниципального района |
| 3. | Задачи программы (проекта) | Проведение социокультурных, спортивных, информационных, оздоровительных мероприятий (конкурсы, соревнования, выставки и др.); Индивидуальная работа с немобильными инвалидами по зрению. |
| 4. | Дата начала реализации программы (проекта) | 01. 01. 2021 г. |
| 5. | Дата окончания реализации программы (проекта) | 10. 12. 2021 г. |
| 6. | Целевые группы программы (проекта) | Люди с ограниченными возможностями здоровья; (инвалиды по зрению) |
| 7. | Партнеры проекта с указанием вида поддержки (информационная, консультационная, организационная, финансовая и пр.) (письма поддержки и соглашения с партнерами приложить) | 1.Верхнеуфалейская местная организация Всероссийского общества слепых (информационная, консультационная, организационная); 2.Управление социальной защиты населения Каслинского муниципального района; 3.Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Каслинского муниципального района; 4. МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Каслинского муниципального района»; 5.Муниципальное учреждение «Дворец культуры им.И.М.Захарова»; 6.ОГИБДД ОМВД России по Каслинскому району Челябинской области. |
| 8. | Количество волонтеров (добровольцев), принимающих участие в реализации программы (проекта) | 20 |
| 9. | Обоснование актуальности и социальной значимости программы (проекта) | Слепым и слабовидящим людям сложно адаптироваться в социуме, поэтому они считаются маломобильными людьми. Помочь такой сложной категории людей реабилитироваться, интегрироваться в обществе путём проведения различных конкурсов, соревнований, мероприятий, помочь раскрыть в людях таланты, помочь реализовать себя. (С указанием фактов, статистики, социологических исследований, ссылок о проблеме в СМИ, писем партнеров проекта и соглашений с ними по решаемой проблеме и т.д.). |
| 10. | Муниципальные образования Каслинского муниципального района, на территории которых будет реализовываться программа (проект) (приложить письма поддержки от муниципальных образований) | Каслинский муниципальный район |
| 11. | Информационное сопровождение проекта | Планируется освещение реализации программы (проекта) в СМИ Каслинского муниципального района, на сайтах Межпоселенческой центральной библиотеки Каслинского муниципального района и Челябинской областной организации Всероссийского общества слепых. |
| 12. | Количественные результаты реализации программы (проекта) (не менее 5) | Количество человек, принявших участие в социально-культурных мероприятиях – 340, в том числе: количество человек, принявших участие в спортивных мероприятиях –20; количество человек, получивших бесплатную информационную помощь – 70. |
| 13. | Качественные результаты реализации программы (проекта) (не менее 3) | - реабилитация посредством культуры и спорта; - повышение культурного уровня; - раскрытие скрытых талантов; - повышение качества жизни; -получение информации, необходимой для реабилитации инвалидов по зрению Каслинского муниципального района |

Календарный план реализации программы (проекта)

| № п/п | Решаемая задача | Тип мероприятия (публичное/не-публичное)* | Наименование мероприятия | Сроки начала и окончания мероприятия | Краткое описание реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адаптация в социуме, социально-культурная реабилитация, раскрытие творческого потенциала, проведение досуга, улучшение настроения, увеличение позитива в жизни людей с ОВЗ по зрению Каслинского муниципального района | Публичное | «Рождественские встречи» Поэтический конкурс чтецов «Знаменитый виртуоз» к 85-летию со дня рождения Раймонда (Раймондаса) Вольдемара Паулса (1936), латышского композитора, дирижера, пианиста «Знакомые имена» к 130-летию со дня рождения русского поэта Осипа Эмельевича Мандельштама (1891-1938) Посещение не мобильных | 14 января В течение месяца онлайн В течение месяца онлайн В течение месяца | Конкурс чтецов новогодней и рождественской тематики с награждением победителей и поощрением участников. Социо-культурное, познавательное реабилитационное мероприятие: расширение кругозора, знакомство с биографией и творчеством писателей, поэтов, композиторов с привлечением «Межпоселенческой центральной библиотеки Каслинского муниципального района» Поздравление, общение, проявление заботы, вручение подарков. |
| 2 | Адаптация в социуме, социально-культурная реабилитация, раскрытие творческого потенциала, проведение досуга, улучшение настроения, увеличение позитива в жизни людей с ОВЗ по зрению Каслинского муниципального района | Публичное | «День защитников отечества» «Читаем классика»-190- лет со дня рождения Николая Семёновича Лескова (1831-1895), писателя, публициста «Встреча с уральским бардом» к 65-летию со дня рождения Олега Григорьевича Митяева (1956), российского автора и исполнителя песен | 18 февраля В течение месяца онлайн В течение месяца онлайн | Праздничное мероприятие, посвящённое Дню защитников отечества. Социо-культурное, познавательное реабилитационное мероприятие: расширение кругозора, знакомство с биографией и творчеством писателей, поэтов, композиторов с привлечением «Межпоселенческой центральной библиотеки Каслинского муниципального района» |
| 3 | Адаптация в социуме, социально-культурная реабилитация, раскрытие творческого потенциала, проведение досуга, улучшение настроения, увеличение позитива в жизни людей с ОВЗ по зрению Каслинского муниципального района. | Публичное | «Международный женский день» «Голос эпохи» К 115-летию со дня рождения Клавдии Ивановны Шульженко (1906-1984), певийы К 165-летию со дня рождения Михаила Александровича Врубеля (1856-1910), художника, графика и скульптора Консультативно-реабилитационные мероприятия со специалистами УСЗН и КЦСОН. | По согласованию В течение месяца онлайн В течение месяца онлайн По согласованию | Праздничное мероприятие: конкурсная программа «А, ну- ка, девушки!», поздравление женщин. Социо-культурное, познавательное реабилитационное мероприятие: расширение кругозора, знакомство с биографией и творчеством писателей, поэтов, композиторов с привлечением «Межпоселенческой центральной библиотеки Каслинского муниципального района». Организация мероприятия: опрос инвалидов по каким вопросам нужны консультации, передача вопросов муниципальным учреждениям для подготовки ответов. |
| 4 | Адаптация в социуме, спортивная реабилитация и интеграция, проведение досуга, улучшение настроения увеличение позитива в жизни людей с ОВЗ по зрению Каслинского муниципального района | Публичное | Мероприятие в честь Каслинской местной организации ВОС – 36 лет со дня основания Открытый шашечный турнир. Информационное мероприятие с участием специалистов муниципальных учреждений и служб «Встречи в музыкальной гостиной» 90 лет со дня рождения поэта-песенника Леонида Петровича Дербенева (1931-1995) 135 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича Гумилева (1886-1921) Участие в Торжественном мероприятии в связи с 95-летием ВОС (Поездка в город В. Уфалей) | 15 апреля 15 апреля По согласованию В течение месяца онлайн В течение месяца онлайн По согласованию | Поздравление, общение, проявление заботы, вручение подарков Социо-культурное спортивное мероприятие. Награждение победителей Приглашение специалистов отделов муниципальных учреждений с разъяснител ьными беседами по вопросам инвалидов по зрению. Социо-культурное, познавательное реабилитационное мероприятие: расширение кругозора, знакомство с биографией и творчеством писателей, поэтов, композиторов с привлечением «Межпоселенческой центральной библиотеки Каслинского муниципального района». Праздничное мероприятие. |
| 5 | Привитие инвалидам по зрению патриотических чувств, социально-культурная реабилитация. | Публичное. | «День Победы» «Вспомним их имена…» о поэтах фронтовиках к 76-летию Победы в ВОВ 800 лет со дня рождения князя Александра Невского (1221-1263) Посещение на дому тружеников тыла | 9 мая 9 мая 20 мая В течение месяца | Чествование участников ВОВ, тружеников тыла, поздравление на дому немобильных членов общества, возложение венка к памятнику неизвестного солдата, праздничный обед. Социо-культурное, познавательное реабилитационное мероприятие: расширение кругозора, знакомство с биографией и творчеством писателей, поэтов, композиторов с привлечением «Межпоселенческой центральной библиотеки Каслинского муниципального района» Поздравление, общение, проявление заботы, вручение подарков. |
| 6 7 | Адаптация в социуме, социально-культурная реабилитация, проведение досуга, улучшение настроения, увеличение позитива в жизни людей с ОВЗ по зрению Каслинского муниципального района. Привитие инвалидам по зрению патриотических чувств, дань памяти погибшим в ВОВ родственников инвалидов по зрению, адаптация и интеграция в социуме людей с ОВЗ по зрению Каслинского муниципального района. | Публичное. | «День именинника» в первом полугодии «День памяти и скорби» «В сердцах и книгах память о войне» посвященный к 110 лет со дня рождения русского писателя Виктора Платоновича Некрасова (1911-1987) Посещение не мобильных | 17 июня. 22 июня 22 июня По согласованию | Поздравление именинников, у кого день рождения в 1-2 квартале, Конкурс на лучшее блюдо, Песенный марафон. Организация доставки инвалидов по зрению к памятнику, возложение цветов к памятнику неизвестного солдата, участие в митинге, Поминальный обед. Социо-культурное, познавательное реабилитационное мероприятие: расширение кругозора, знакомство с биографией и творчеством писателей, поэтов, композиторов с привлечением «Межпоселенческой центральной библиотеки Каслинского муниципального района» Поздравление, общение, проявление заботы, вручение подарков. |
| 8 | Социально-культурная реабилитация, обеспечение спортивного досуга и отдыха, адаптация инвалидов по зрению в природных условиях, оздоровление, проведение досуга , улучшение настроения, увеличение позитива в жизни людей с ОВЗ по зрению Каслинского муниципального района. | Публичное | «Поход в лесопарковою зону» К Всемирному Дню шоколада «История возникновения праздника» «Встреча с интересным человеком» К 75-летию со дня рождения МирейМатьё (1946), французкой певицы | Июль (по погодным условиям) По согласованию В течение месяца онлайн | Организация вывоза людей с ОВЗ на природу; спартакиада (зарядка, весёлые игры; конкурсы); полевая кухня; песни под гитару, чтение стихов и пр. Социо-культурное, познавательное реабилитационное мероприятие: расширение кругозора, знакомство с биографией и творчеством писателей, поэтов, композиторов с привлечением «Межпоселенческой центральной библиотеки Каслинского муниципального района» |
| 9 | Адаптация в социуме, социально-культурная реабилитация, раскрытие творческого потенциала, проведение досуга, улучшение настроения, увеличение позитива в жизни людей с ОВЗ по зрению Каслинского муниципального района | Публичное. | «Знакомимся с творчеством писателя», отрывки из кинофильма «Цыган» К 105-летию со дня рождения русского писателя Анатолия Вениаминовича Калинина (1916-2008) | В течение месяца онлайн | Социо-культурное, познавательное реабилитационное мероприятие: расширение кругозора, знакомство с биографией и творчеством писателей, поэтов, композиторов с привлечением «Межпоселенческой центральной библиотеки Каслинского муниципального района» |
| 10 | Адаптация в социуме, социально-культурная реабилитация, раскрытие творческого потенциала, проведение досуга, улучшение настроения, увеличение позитива в жизни людей с ОВЗ по зрению Каслинского муниципального района. | Публичное. | Отчетное собрание (2020-2021 год) Дары осени К 95-летию со дня рождения Евгения Павловича Леонова (1926-1994), актера- «Встреча с интересным человеком, талантливым актером» «Голос эпохи» - 110 лет со дня рождения Марка Наумовича Бернеса (1911-1969), певца и киноактера | 16 сентября 16 сентября 16 сентября В течение месяца онлайн | Итоги года, доклад о за планируемых и выполнимых работ. Конкурс на лучшее блюдо, выставка «Дары осени», награждение победителей, поощрение участников. Социо-культурное, познавательное реабилитационное мероприятие: расширение кругозора, знакомство с биографией и творчеством писателей, поэтов, композиторов с привлечением «Межпоселенческой центральной библиотеки Каслинского муниципального района» |
| 11 | Раскрытие творческого потенциала людей с ОВЗ по зрению. Адаптация и интеграция в социуме, социально-культурная реабилитация, проведение досуга, улучшение настроения, увеличение позитива в жизни инвалидам по зрению Каслинского муниципального района. | Публичное. | Собрание ко Дню Белой трости К 95-летию со дня рождения Евгения Александровича Евстигнеева (1926-1992), актера и педагога К 95-летию со дня рождения русского писателя Юлиана Семёновича Семёнова (1931-1993) «Театральные встречи продолжаются…» К 110-летию со дня рождения Аркадия Исааковича Райкина (1911-1987), артиста и театрального режиссёра Посещение на дому немобильных членов общества ко Дню белой трости | 15 октября. По согласованию В течение месяца онлайн В течение месяца онлайн В течение месяца | Организация конкурса. Награждение победителей, поощрение участников. С привлечением специалистов дворца культуры им. Захарова. Социо-культурное, познавательное реабилитационное мероприятие: расширение кругозора, знакомство с биографией и творчеством писателей, поэтов, композиторов с привлечением. «Межпоселенческой центральной библиотеки Каслинского муниципального района». Проявление заботы о членах общества, общение, вручение продуктовых наборов. |
| 12 13 | Информационное обеспечение инвалидов по зрению для улучшения качества жизни. Адаптация в социуме, социально-культурная реабилитация, проведение досуга, улучшение настроения, увеличение позитива в жизни людей с ОВЗ по зрению Каслинского муниципального района. | Публичное (по согласованию). | Консультативно-реабилитационные мероприятия со специалистами УСЗН и КЦСОН. День именинника во 2 полугодии «Писатель 2021 года» 200 лет со дня рождения русского писателя Федора Михайловича Достоевского (1821-1881) «Писатель 2021 года» К 200-летию со дня рождения рксского поэта Николая Алексеевича Некрасова (1821-1877) Конференция «Реабилитация инвалидов по зрению» ( города В.Уфалей, Касли, Снежинск, Озерск, Кыштым, Карабаш) | По согласованию 18 ноября В течение месяца онлайн В течение месяца онлайн По согласованию онлайн | Организация мероприятия: опрос инвалидов по каким вопросам нужны консультации, передача вопросов муниципальным учреждениям для подготовки ответов. Поздравление именинников, у кого день рождения в 1-2 квартале, Конкурс на лучшее блюдо, Песенный марафон |
| 14 15 | Адаптация в социуме, социально-культурная реабилитация. Социально-культурная реабилитация, проведение досуга, улучшение настроения, увеличение позитива в жизни инвалидов по зрению, подведение итогов работы. | Публичное. | «Встречи со знаменитостями эпохи» К 100-летию со дня рождения Юрия Владимировича Никулина (1921-1997), артиста цирка и кино, телеведущего «О традициях Нового года» - об истории праздника и елочных игрушках Праздничное мероприятие «Новогодний фейерверк» | В течение месяца онлайн В течение месяца онлайн В конце декабря (по согласованию) | Социо-культурное, познавательное реабилитационное мероприятие: расширение кругозора, знакомство с биографией и творчеством писателей, поэтов, композиторов с привлечением «Межпоселенческой центральной библиотеки Каслинского муниципального района» Новогоднее праздничное мероприятие с привлечением специалистов МУК «Межпоселенческой центральной библиотеки Каслинского муниципального района». |

*К публичным мероприятиям следует отнести те, которые могут предусматривать участие СМИ, представителей органов власти

II.О руководителе и команде проекта

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество руководителя СОНКО | Савицкая Татьяна Павловна |
|  | Телефон (с кодом города), мобильный телефон | 3512635891 |
|  | Адрес электронной почты | priemnaya@chelvos.org |
| 2. | Фамилия, имя, отчество бухгалтера | Феркель Тамара Валентиновна |
|  | Телефон (с кодом города), мобильный телефон | 3512635715 |
|  | Адрес электронной почты | glavbuch@chelvos.org |
| 3. | Ключевые члены команды программы (проекта) (ФИО; должность; опыт работы, в том числе по направлению проекта и др.) | Клепиковская Наталья Михайловна – председателем выбрана впервые с 16.09.2010 по 30.09.2018 год, повторно приступила к должности председателя с 01.07.2020 года, членом общества слепых состоит с 2009 года. |

III. Об организации

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Официальный сайт; группа в соц. сетях | www.chelvos.org |
| 2. | Количество штатных работников (по состоянию на 31.12.2020 г.) | Каслинская группа Верхнеуфалейской МО ВОС №1- 2 человека. |
| 3. | Количество добровольцев (волонтеров), принимавших участие в реализации мероприятий СОНКО в 2020 году | 20 |
| 4. | Доходы организации (рублей) за 2020 год, в том числе: | 90000 рублей |
|  | Президентские гранты | - |
|  | Субсидии из бюджета Челябинской области | - |
|  | Средства из федерального бюджета | - |
|  | Средства из областного бюджета | - |
|  | Средства из местного бюджета | 90000 рублей |
|  | Взносы, пожертвования | - |
|  | Прочие доходы | - |
| 5. | Общая сумма расходов организации за предыдущий год (рублей) | 90000 рублей |
| 6. | Количество благополучателей за 2020 год, в том числе: | 100 |
|  | физические лица | 100 |
|  | юридические лица | - |
| 7. | Имеющиеся в распоряжении СОНКО материально-технические ресурсы, в том числе: |  |
|  | помещение | Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального района 456830, Челябинская область, г.Касли, ул.Ленина,55 Тел/факс :8(35149) 2-22-45, Договор о передаче имущества в безвозмездное пользование от 14.11.2019,площадь 17,6 кв.м. |
|  | оборудование | МФУXeroxWorkCentreXeroxWorkCentre 3025BI [Принтер/Копир/Сканер: А4 1200х1200dpi 20ppm 600MHz 128MBWi-fiUSB2.0] |
|  | другое | - |
| 8. | Реквизиты СОНКО: Юридический адрес: Почтовый индекс Населённый пункт Улица Дом Офис Телефон (с кодом города) Адрес электронной почты ОГРН ИНН КПП БИК ОКПО ОКВЭД Номер расчетного счета Наименование банка Номер корреспондентского счета | 454080,Челябинск, ул. Клары Цеткин, 26 454080,Челябинск, ул. Клары Цеткин, 26 Г. Челябинск Клары Цеткин 26 (351)2635891 priemnaya@chelvos.org 1027400001287 7453043397/ 745301001 047501779 03967292 94.99 40703810500120000057 ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 30101810400000000779 |

IV.Основные реализованные программы (проекты) за последние 5 лет по соответствующему направлению

| № | Название проекта | Объем финанси-рования (в руб.) | Источник финансиро-вания | Период выполнения |  | Основные результаты* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1. | Государствен-ная программа Челябинской области «Повышение эффективности государствен-нойподдержки социально ориентирован-ныхнекоммер-ческих организаций Челябинской области» на 2014-2016 годы» | 2 700 000,00 | Субсидия из регионального бюджета | 16.07.2014 | 21.12.2016 | 1.Приобретение для инвалидов по зрению технических средств реабилитации, не входящих в Федеральный перечень. 2. Оплата проезда в центры реабилитации слепых. 3.Участие незрячих спортсменов в областных и республиканских соревнованиях. 4.Организация реабилитационных областных мероприятий для инвалидов по зрению |
| 2. | «ДИСК»: Доступность информацион-ной среды каждому» | 455 374,00 | Субсидия из регионального бюджета | 01.09.2014 | 31.12.2014 | 1. Расширен доступ инвалидов по зрению к информации путем установки системы «Доступный город» на объектах транспортной и социальной инфраструктуры (ОСИ) в местах интенсивногопере-движения слепых и слабовидящих людей 2. Установлено 14 информаторов на 11-ти ОСИ 3.Обеспечено 25 инвалидов по зрению абонентскими устройствами, совместимыми с информаторами, которые позволяют через встроенный наушник или динамик воспроизводить информацию о социально-значимом объекте, транспорт-ном средстве или остановочном комплексе 4. Обучено 40 инвалидов по зрению и работников транспортных предприятий и ОСИ пользованию системой «Доступный город» |
| 3. | «Сделать настольный теннис доступным для инвалидов по зрению Челябинской области» | 328 899,00 | Субсидия из регионального бюджета | 01.01.2016 | 31.10.2016 | 1. Приобретено 9 теннисных столов, 36 ракеток и 30 теннисных мячиков для организации спортивныхсекций по настольному теннису для слепых, проведения спортив-ныхреабилитацион-ныхмероприятий, областных соревно-ваний для инвалидов по зрению Челябинской области. 2. Увеличено число инвалидов по зрению, занимающихся спортом, в т. ч. настольным теннисом с 12 до284 чел. 3. Увеличилось количество участников в муниципальных, региональных и республиканских соревнованиях по настольному теннису для слепых с 4 до 63 человек. 4. Сформирована сборнаякоманда Челябинской области по настольному теннису для слепых -10 чел. 5. Создано 11 секций понастольному теннису для слепых в муниципальных образованиях для взрослых инвалидов по зрениюи в коррекционных школах для детей с нарушением зрения |
| 4. | «Досуговые центры» программа «Региональное развитие» Благотворитель-ного фонда «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» | 1 167 080,00 | Пожертвова-ние | 24.02.2016 | 31.12.2017 | Проведены социокультурные мероприятия, обеспечивающие полноценный досуг и общение слепоглухих людей, их психоэмоциональное, творческое, интеллектуальное развитие в Златоустовском, Копейском, Миасском,Чебаркульском, Верхнеуфалейскомдосуговых центрах при местных организациях ВОС |
| 5. | «Спорт» программы «Социальная интеграция» Благотвори-тельного фонда «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» | 190 210,00 | Пожертвова-ние | 27.04.2016 | 31.12.2017 | Проведены спортивные мероприятия, обеспечивающие полноценный досуг, укрепление здоровья и общение слепоглухих людей Челябинской области |
| 6. | «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы Челябинской области «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области» на 2017-2019 годы» | 2 100 000,00 | Субсидия из регионального бюджета | 05.05.2017 | 21.12.2018 | Приобретение для инвалидов по зрению технических средств реабилитации не входящих в федеральный перечень. Оплата проезда в центры реабилитации слепых. Участие незрячих спортсменов в областных и республиканских соревнованиях. Организация реабилитационных областных мероприятий для инвалидов по зрению. |
| 7 | Социальный проект «Социально-культурная, спортивная реабилитация инвалидов по зрению Каслинского муниципального района» | 105 000,00 | Субсидия из бюджета Каслинского муниципального района | 10.01.2019 | 31.12.2019 | Проведение социокультурных, спортивных, информационных, оздоровительных мероприятий (конкурсы, соревнования, выставки и др.); Индивидуальная работа с немобильными инвалидами по зрению. Отчетность размещена на сайте kasli.org и uszn40.eps74.ru |
| 8 | Социальный проект «Социально-культурная, спортивная реабилитация инвалидов по зрению Каслинского муниципального района» | 90 000,00 | Субсидия из бюджета Каслинского муниципального района | 10.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение социокультурных, спортивных, информационных, оздоровительных мероприятий (конкурсы, соревнования, выставки и др.); Индивидуальная работа с немобильными инвалидами по зрению. Отчетность размещена на сайте kasli.orgи uszn40.eps74.ru |

- Подтверждается наградами; отзывами; публикациями  в СМИ и Интернете; информационными и финансовыми отчетами, фото и видео материалами, ссылками на отчетность в сети Интернет и пр.

V. Полное описание программы (проекта), презентация

(в свободной форме)

ПРОГРАММА

«Социально-культурная, спортивная реабилитация инвалидов по зрению Каслинского муниципального района»

Цель программы

Реабилитация инвалидов по зрению Каслинского муниципального района  посредством культуры и спорта, повышение культурного уровня, раскрытие скрытых талантов, повышение качества жизни инвалидов по зрению, привлечение волонтёров и добровольцев к помощи слепым и слабовидящим людям Каслинского муниципального района.

Задачи программы

Проведение социально-культурных, спортивных, информационных, оздоровительных  мероприятий (конкурсы, соревнования, информационные встречи, выставки и др.) для слепых и слабовидящих людей Каслинского муниципального района, для немобильных инвалидов по зрению проводить индивидуальную работу на дому.

Актуальность программы

Слепым и слабовидящим людям сложно адаптироваться в социуме, поэтому они считаются маломобильными людьми. Помочь такой сложной категории людей реабилитироваться, интегрироваться в обществе путём проведения различных конкурсов, соревнований, мероприятий, помочь раскрыть в людях таланты, помочь реализовать себя, интересно провести досуг. Такие мероприятия важны и тем, что люди будут чувствовать заботу о себе.

Порой люди с инвалидностью по зрению одиноки – не хотят быть обузой для родных, не докучают им своими желаниями и просьбами. А на встречах в обществе слепых инвалиды общаются, делятся своим опытом, совершенствуют свои скромные возможности.

Для реализации данной программы мы будем привлекать волонтёров и добровольцев, которые помогут привести, отвести инвалида на мероприятие, помочь адаптироваться в пространстве. А социализации люди учатся друг от друга.

Привлекая волонтёров к помощи, они сами будут обучаться общению со слепыми и слабовидящими людьми, что в целом для общества немаловажно. Редкий человек знает, как помочь незрячему. В этом тоже есть определённые правила и навыки.

Партнёры.

Мы планируем проводить ряд мероприятий, привлекая к сотрудничеству партнёров.

Так, на информационные мероприятия будем приглашать специалистов УСЗН и КЦСОН с разъяснительными беседами и решением вопросов инвалидов.

Долгая дружба нас связывает с МУК «Межпоселенческой центральной библиотекой Каслинского муниципального района». И мы рады продолжить партнёрскую работу. Специалист библиотеки поможет провести конкурсы, викторины, даст много интересной информации.

При помощи специалистов Муниципального учреждения «Дворец культуры им. И. М. Захарова» проведем конкурс «В мире танца» с участниками танцевальных коллективов северной зоны Челябинской области.

Верхнеуфалейская местная организация Всероссийского общества слепых помогут консультациями, информацией, организацией мероприятий.

VI. Бюджет программы (проекта)

«Социокультурная, спортивная реабилитация инвалидов по зрении ю Каслинского муниципального района»

- Оплата труда

  - Оплата труда штатных работников (включая НДФЛ)

| Должность | Заработная плата в месяц (включая НДФЛ) | Количество месяцев | Общая стоимость | Софинансирование (если имеется) | Запрашиваемая сумма | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (руб.) |  | (руб.) (гр.5+гр.6) | (руб.) | (руб.) |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| - | - | - | - | - | - | - |
| #### - | - | - | - | - | - | - |
| #### - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Выплаты физическим лицам за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско- правовым договорам (включая НДФЛ)

| Функция в проекте или содержание услуг (работ) | Вознаграждение по одному договору (включая НДФЛ) (руб.) | Количество договоров (шт.) | Общая стоимость (руб.) (гр.5+гр.6) | Софинансирование (по всем договорам) (руб.) | Запрашиваемая сумма (руб.) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| Председатель Каслинской МО ВОС | 2833,34 | 12 | 34000,00 | - | 34000,00 |  |
| #### Секретарь Каслинской МО ВОС | 1666,66 | 4 | 6666,64 | - | 6666,64 |  |
|  | 1666,67 | 8 | 13333,36 | - | 13333,36 |  |
| Итого: |  |  | 54000,00 | - | 54000,00 |  |

1.2. Страховые взносы

|  | Общая стоимость (руб.) | Софинансирование (руб.) | Запрашиваемая сумма (руб.) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| Страховые взносы с выплат штатным работникам | - | - | - | Следует указать ставку, применяемую в организации для начисления страховых взносов по оплате труда штатных сотрудников |
| Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско- правовым договорам | 14 634,00 | - | 14 634,0 | Следует указать ставку, применяемую в организации для начисления страховых взносов c выплат физическим лицам по гражданско-правовым договорам |
| Итого: | 14 634,0 | - | 14 634,0 |  |

3.Офисные расходы

| Наименование расходов | Стоимость единицы (руб.) | Количество единиц | Общая стоимость (руб.) (гр.5+гр.6) | Софинансирование (руб.) | Запрашиваемая сумма (руб.) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| Аренда нежилого помещения | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - |
| Коммунальные услуги | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - |
| Услуги связи | 300 | 12 | 3600 | 0 | 3600 | - |
| Канцтовары и расходные материалы (ручки, бумага, карандаши) | - | - | 1266 | 0 | 1266 | - |
| Интернет |  | 12 | - | - |  | - |
| Итого: |  |  | 4866 | 0 | 4866 | - |

4. Приобретение (аренда) оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы

| Наименование расходов | Стоимость единицы (руб.) | Количество единиц | Общая стоимость (руб.) (гр.5+гр.6) | Софинансирование (руб.) | Запрашиваемая сумма (руб.) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| Наименование приобретаемого оборудования | - | - | - | - | - | - |
| Наименование арендуемого оборудования | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | - | - |

5. Расходы на проведение мероприятий (статья включает в себя расходы, связанные с проведением публичных мероприятий (семинаров, тренингов, пресс-конференций, обучения и т.п.) мероприятия носят разовый или краткосрочный характер)

| Наименование расходов | Стоимость единицы (руб.) | Количество единиц | Общая стоимость (руб.) (гр.5+гр.6) | Софинанси-рование (руб.) | Запрашиваемая сумма (руб.) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| Аренда помещений для семинара, пресс-конференции, обучения (уточнить) | - | - |  |  |  | - |
| Аренда транспорта | - | - | - | - | - | - |
| Возмещение проезда участников мероприятия и приглашенных тренеров, экспертов | - | - | - | - | - | - |
| Оплата размещения участников мероприятия | - | - | - | - | - | - |
| Оплата питания участников мероприятия | За 1 чел. в день /150 руб. | 10 | 1500,00 | 0 | 1500,00 | 1 раз в день |
| Изготовление раздаточных материалов | - | - | - | - | - | - |
| Поощрительные призы, подарочные наборы | 107,00 руб. | 140 | 15000,00 | 0 | 15000,00 | - |
| Итого: |  |  | 16 500,0 | 0 | 16 500,0 |  |

Председатель Челябинской областной организации ВОС                                                                                                         Т.П.Савицкая