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	Об утверждении муниципального 

проекта «Получение паспорта готовности 
Каслинского муниципального района 
Челябинской области к работе в отопительный 
период 2019-2020 годов»  

	


         Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»


ПОСТАНОВЛЯЮ:

            1. Утвердить прилагаемый муниципальный проект «Получение паспорта готовности Каслинского муниципального района Челябинской области к работе в отопительный период 2019-2020 годов».
           2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района       (Останина Н.С.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org.
           3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального района Горобца В.В.
Глава
Каслинского муниципального района




                   И.В. Колышев
	
	








	УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации

 Каслинского муниципального района

                            от 12.04.2019 № 297






	
	
	


ПАСПОРТ 
муниципального проекта

«Получение паспорта готовности Каслинского муниципального района Челябинской области

к работе в отопительный период 2019-2020 годов»

1. Основные положения

	Наименование направления
	Теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы

	Краткое наименование проекта
	Подготовка к отопительному периоду
	Срок начала и окончания проекта
	2019 год

	Куратор проекта
	Шаль Сергей Вернерович, ИО заместителя Губернатора Челябинской области  

	Заказчик
	Текслер  Алексей Леонидович, ВРИО Губернатора Челябинской области  

	Руководитель проекта
	Глава Каслинского муниципального района Челябинской области 

Колышев Игорь Владиславович  

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Администрация Каслинского муниципального района Челябинской области;  

Теплоснабжающие и теплосетевые организации; 

Учреждения социальной сферы;

Управляющие жилищным фондом организации   

	Разработчик паспорта проекта
	Заместитель главы Каслинского муниципального района

Горобец Вячеслав Владимирович


2. Содержание проекта
	Цель проекта
	Повышение эффективности муниципального контроля за реализацией организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов

	Показатели проекта и их значения по годам
	Показатель
	Тип показателя 
	Единица измерения
	Факт

  2018 года
	Всего необходимо получить в 2019 году
	План

2019 года
	Факт

2019 года

	
	Получение паспорта готовности городского округа (муниципального района) к работе в отопительный период 2019-2020 годов 
	основной
	ед.
	1
	1
	1
	

	
	
	
	%
	1
	100 %
	100%
	

	
	Получение паспортов готовности поселений к работе в отопительный период 2019-2020 годов (для муниципальных районов)
	основной
	ед.
	6
	6
	6
	

	
	
	
	%
	100%
	100 %
	100%
	

	
	Получение паспортов (актов) готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	основной
	ед.
	6
	6
	6
	

	
	
	
	%
	100%
	100 %
	100%
	

	
	Получение паспортов (актов) готовности объектов жилищного фонда
	основной
	ед.
	247
	247
	247
	

	
	
	
	%
	100%
	100 %
	100%
	

	
	Получение паспортов (актов) готовности объектов социальной сферы
	основной
	ед.
	75
	75
	75
	

	
	
	
	%
	100%
	100 %
	100%
	

	Результаты и требования к результатам проекта
	В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» проверке готовности к отопительному периоду подлежат муниципальные образования,  теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, 
потребители тепловой энергии. Требования к оценке готовности муниципальных образований, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии определены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

Получение паспортов готовности Каслинского муниципального района, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии подтверждает соблюдение требований, установленных законодательством, и выполнение запланированных организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов.  

	Модель функционирования результатов и достижения
	Проверка готовности Каслинского муниципального района Челябинской области,  проведенная специалистами Уральского управления Ростехнадзора, с оформлением паспортов (актов) готовности позволяет объективно оценить готовность к работе в отопительный период Каслинского муниципального района, повысить надежность работы предприятий  теплоснабжения, уменьшить вероятность аварийных ситуаций на объектах ЖКХ, обеспечить стабильное прохождение отопительного периода 2019-2020 годов в Каслинском муниципальном районе.


3. Этапы и контрольные точки, бюджет проекта.

	№

п/п
	Наименование этапа, контрольной точки
	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат реализации

этапа 
	Срок 
	Бюджет проекта,
тыс. рублей

	
	
	
	
	
	
	2019 год

	Общие организационные мероприятия по проекту

	1.
	Этап – Инициирование и планирование проекта
	Контрольная точка
	
	
	27 марта 2019 года
	ФБ
	

	
	
	
	
	
	
	ОБ
	

	
	
	
	
	
	
	МБ
	4 090,0

	
	
	
	
	
	
	ВБ
	

	1.1.
	Разработка паспорта проекта


	Контрольная точка
	
	
	2 апреля

2019 года
	

	1.2.
	Паспорт проекта утвержден
	Контрольная точка
	
	X
	апрель

2019 года
	

	Выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов

	3.
	Этап – Реализация проекта
	
	
	
	
	ФБ
	

	
	
	
	
	
	
	ОБ
	

	
	
	
	
	
	
	МБ
	4 090,0

	
	
	
	
	
	
	ВБ
	

	3.1.
	Принято Постановление администрации Каслинского муниципального района о создании муниципальной комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии с привлечением (по согласованию) представителей Уральского управления Ростехнадзора, Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области
	Контрольная точка
	
	X
	2 апреля

2019 года
	

	3.2.
	Утвержден порядок работ комиссии, уточнен перечень проверяемых объектов (теплоснабжающие организации, теплосетевые организации, объекты социальной сферы и жилищного фонда), составлен график проведения проверок по каждому проверяемому объекту на выполнение требований, определенных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»
	Контрольная точка
	
	X
	2 апреля

2019 года
	

	3.3.
	Уточнен объем финансовых средств, запланированных в 2019 году на подготовку к отопительному периоду в местном бюджете и на предприятиях ЖКХ 
	Завершение этапа
	
	X
	19 марта

2019 года
	

	3.4.
	Утвержден план организационно-технических мероприятий по подготовке муниципального образования к работе в отопительный период 2019-2020 годов, в том числе:

- теплоснабжающих и теплосетевых организаций (с учетом устранения всех имеющихся замечаний Уральского управления Ростехнадзора в полном объеме);

- потребителей тепловой энергии (объектов жилищного фонда и социальной сферы)
	Контрольная точка
	
	X
	5 апреля

2019 года
	

	3.5.
	Утвержден план организационно-технических мероприятий по повышению надежности работы котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства (реконструкция и замена неэффективных котельных, модернизация котельного оборудования, обеспечение второго ввода электроснабжения котельных либо оснащение стационарными и передвижными резервными источниками электроснабжения, энерго и ресурсосбережение и др.)     
	контрольная точка
	
	X
	5 апреля

2019 года
	

	3.6.
	Утвержден календарный план-график на 2019 год по созданию основного и резервного (аварийного) запаса топлива на котельных
	контрольная точка
	
	X
	5 апреля

2019 года
	

	3.7.
	Утвержден план на 2019 год по проведению комплексных противоаварийных тренировок на объектах жилищно-коммунального хозяйства с участием глав поселений, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, управляющих компаний, учреждений социальной сферы, диспетчерских и аварийных служб
	контрольная точка
	
	X
	5 апреля

2019 года
	

	3.8.
	Представлены в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области:

- постановление (распоряжение) о создании в муниципальных образованиях области  комиссий по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии;

- планы организационно-технических мероприятий по подготовке муниципальных образований к отопительному периоду;

- планы организационно-технических мероприятий по повышению эффективности работы котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

- информация об отказах (при наличии) собственников ведомственных котельных от дальнейшего теплоснабжения и принятых в связи с этим мерах; 

- информация о планируемой смене организаций, эксплуатирующих муниципальные котельные, не допуская смены обслуживающих организаций позднее 1 августа 2019 года;

- информация о финансовых средствах, запланированных на 2019 год в местных бюджетах и предприятиях ЖКХ на подготовку к отопительному периоду и создание запасов аварийно-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ
	контрольная точка
	
	X
	15 апреля

2019 года
	

	3.9.
	Согласован с Уральским  управлением Ростехнадзора график проведения совещаний с их участием по вопросам получения паспортов  готовности муниципальных образований к работе в отопительный период, в том числе по промышленной безопасности, технической эксплуатации тепловых и электроустановок и др.
	контрольная точка
	
	X
	май

2019 года
	

	3.10.
	Проведены совещания с участием представителей Уральского управления Ростехнадзора
	контрольная точка
	
	X
	май-июнь

2019 года
	

	3.11.
	Проведена ежегодная инвентаризация объектов коммунальной инфраструктуры, в случае выявления бесхозяйных объектов и инженерных сетей определены планы на 2019 год по их передаче на обслуживание специализированным организациям и оформлению в муниципальную собственность   
	контрольная точка
	
	X
	02.07.2019 г.
	

	3.12.
	Проведены проверки (в соответствии с графиком) теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  по вопросам соблюдения  требований правил оценки готовности к отопительному периоду и выполнения запланированных мероприятий


	контрольная точка
	
	X
	12-23 августа

2019 года
	

	3.12.1
	По каждой теплоснабжающей организации проверено наличие  документов: 
	контрольная точка
	
	X
	12-23 августа

2019 года
	

	3.12.1.1
	Соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном законом о теплоснабжении 
	
	
	
	
	

	3.12.1.2
	График тепловых нагрузок по каждому источнику тепловой энергии 
	
	
	
	
	

	3.12.1.3
	Тепловые схемы источников тепла
	
	
	
	
	

	3.12.1.4
	Утвержденный топливный режим и нормативные запасы топлива (основного и резервного)  источников тепла
	
	
	
	
	

	3.12.1.5
	Договоры на поставку топлива
	
	
	
	
	

	3.12.1.6
	Утвержденный  штат персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб и справка об его укомплектованности по каждому источнику тепла  
	
	
	
	
	

	3.12.1.7
	Утвержденный перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов
	
	
	
	
	

	3.12.1.8
	Приказ о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, и их заместителей
	
	
	
	
	

	3.12.1.9
	Протоколы проверки знаний ответственных лиц и их заместителей, выписки из журнала проверки знаний теплоэнергетического персонала


	
	
	
	
	

	3.12.1.10
	Приказ о назначении комиссии по проверке знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и протоколы проверки знаний членов данных комиссий


	
	
	
	
	

	3.12.1.11
	Паспортные данные о годе ввода в эксплуатацию основных технических устройств, применяемых на источниках тепловой энергии 
	
	
	
	
	

	3.12.1.12
	Отчеты по проведению пуско-наладочных и режимно-наладочных работ на источниках тепловой энергии
	
	
	
	
	

	3.12.1.13
	Акты допуска узлов учета тепловой энергии и теплоносителя на источниках тепловой энергии
	
	
	
	
	

	3.12.1.14
	Отчеты по наладке водоподготовительной установки, водно-химического режима источников тепловой энергии 
	
	
	
	
	

	3.12.1.15
	Акты приемки газопроводов в эксплуатацию 
	
	
	
	
	

	3.12.1.16
	Заключение экспертизы промышленной безопасности газового оборудования, находящегося в эксплуатации более 20 лет
	
	
	
	
	

	3.12.1.17
	Акты допуска в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок источников тепловой энергии
	
	
	
	
	

	3.12.1.18
	Заключение экспертизы промышленной безопасности оборудования (технических устройств) отработавших расчетный срок службы 
	
	
	
	
	

	3.12.1.19
	Утвержденные графики ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности источников тепловой энергии
	
	
	
	
	

	3.12.1.20
	Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления
	
	
	
	
	

	3.12.1.21
	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей
	
	
	
	
	

	3.12.1.22
	Акты гидравлических испытаний оборудования источников тепловой энергии
	
	
	
	
	

	3.12.1.23
	План подготовки к работе в отопительный период, в который должно быть включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения и подтверждение его выполнения
	
	
	
	
	

	3.12.1.24
	График планового ремонта оборудования источников тепловой энергии и подтверждение его выполнения
	
	
	
	
	

	3.12.1.25
	Документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями 
	
	
	
	
	

	3.12.1.26
	Уведомление о выполнении в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного  контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления
	
	
	
	
	

	3.12.1.27
	Акты готовности теплового ввода, подписанного потребителем и теплоснабжающей организацией, с результатами проверки 
	
	
	
	
	

	3.12.2
	По каждой теплосетевой организации проверено наличие документов: 
	контрольная точка
	
	X
	12-23 августа

2019 года
	

	3.12.2.1
	Соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении 
	
	
	
	
	

	3.12.2.2
	График тепловых нагрузок 
	
	
	
	
	

	3.12.2.3
	Схемы тепловых сетей
	
	
	
	
	

	3.12.2.4
	Утвержденный  штат персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб и справка об его укомплектованности 
	
	
	
	
	

	3.12.2.5
	Утвержденный перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов
	
	
	
	
	

	3.12.2.6
	Приказ о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и их заместителей
	
	
	
	
	

	3.12.2.7
	Протоколы проверки знаний ответственных лиц и их заместителей, выписки из журнала проверки знаний теплоэнергетического персонала


	
	
	
	
	

	3.12.2.8
	Приказ о назначении комиссии по проверке знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и протоколы проверки знаний членов данных комиссий


	
	
	
	
	

	3.12.2.9
	Отчеты о наладке тепловых сетей 
	
	
	
	
	

	3.12.2.10
	Акты допуска узлов учета тепловой энергии и теплоносителя
	
	
	
	
	


	3.12.2.11
	Акты допуска в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и тепловых энергоустановок
	
	
	
	
	

	3.12.2.12
	Заключение экспертизы промышленной безопасности оборудования (технических устройств) отработавших расчетный срок службы
	
	
	
	
	

	3.12.2.13
	Акты шурфовок тепловых сетей
	
	
	
	
	

	3.12.2.14
	Утвержденные графики ограничения теплоснабжения при дефиците пропускной способности тепловых сетей
	
	
	
	
	

	3.12.2.15
	Расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов
	
	
	
	
	

	3.12.2.16
	Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления


	
	
	
	
	

	3.12.2.17
	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей
	
	
	
	
	

	3.12.2.18
	Акты гидравлических испытаний тепловых сетей
	
	
	
	
	

	3.12.2.19
	Отчеты по тепловым испытаниям тепловых сетей
	
	
	
	
	

	3.12.2.20
	Гидравлический режим тепловых сетей
	
	
	
	
	

	3.12.2.21
	План подготовки к работе в отопительный период, в который должно быть включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения и подтверждение его выполнения


	
	
	
	
	

	3.12.2.22
	График планового ремонта тепловых сетей  и подтверждение его выполнения
	
	
	
	
	

	3.12.2.23
	Документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями 
	
	
	
	
	

	3.12.2.24
	Уведомление о выполнении в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного  контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления
	
	
	
	
	

	3.12.2.25
	Акты готовности теплового ввода, подписанного потребителем и теплоснабжающей организацией, с результатами проверки 
	
	
	
	
	

	3.12.3
	По каждому потребителю тепловой энергии  проверено наличие Акта готовности теплового ввода, подписанного потребителем и теплоснабжающей организацией, с результатами проверки следующих вопросов: 
	контрольная точка
	
	X
	12-23 августа

2019 года
	

	3.12.3.1
	устранение выявленных в порядке, установленном законодательством, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок  
	
	
	
	
	

	3.12.3.2
	проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок
	
	
	
	
	

	3.12.3.3
	разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению
	
	
	
	
	

	3.12.3.4
	выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения
	
	
	
	
	

	3.12.3.5
	состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии
	
	
	
	
	

	3.12.3.6
	состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов,  а также индивидуальных тепловых пунктов
	
	
	
	
	

	3.12.3.7
	состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов
	
	
	
	
	

	3.12.3.8
	наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии 
	
	
	
	
	

	3.12.3.9
	работоспособность защиты систем теплопотребления
	
	
	
	
	

	3.12.3.10
	наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности
	
	
	
	
	

	3.12.3.11
	отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией
	
	
	
	
	

	3.12.3.12
	плотность оборудования тепловых пунктов
	
	
	
	
	

	3.12.3.13
	наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов
	
	
	
	
	

	3.12.3.14
	отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность)
	
	
	
	
	

	3.12.3.15
	наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок
	
	
	
	
	

	3.12.3.16
	проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность
	
	
	
	
	

	3.12.3.17
	надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с утвержденными критериями  (приложение № 3 к приказу Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103  «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»)


	
	
	
	
	

	3.12.3.18
	наличие приказа о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, и их заместителей, прошедших проверку знаний в установленном порядке
	
	
	
	
	

	3.13.
	Представлен в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области до второго числа каждого месяца отчет по форме № 1-ЖКХ (зима) статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, в том числе:
	
	
	
	
	

	
	на 01.07.2019 г.;
	контрольная точка
	
	X
	02.07.2019 г.
	

	
	на 01.08.2019 г.;
	контрольная точка
	
	X
	02.08.2019 г.
	

	
	на 01.09.2019 г.;
	контрольная точка
	
	X
	02.09.2019 г.
	

	
	на 01.10.2019 г.
	контрольная точка
	
	X
	02.10.2019 г.
	

	
	на 01.11.2019 г.
	контрольная точка
	
	X
	02.11.2019 г.
	

	3.14.
	В Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области представлены документы о проведении комплексных противоаварийных тренировок на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	Контрольная точка
	
	X
	сентябрь

2019 года
	

	3.15.
	Уральским управлением Ростехнадзора проведены внеплановые проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций (при наличии соответствующего поручения Правительства Российской Федерации)
	контрольная точка
	
	X
	сентябрь 

2019 года
	

	3.16.
	Муниципальными комиссиями проведены повторные проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии (жилищного фонда и объектов социальной сферы), оформлены паспорта (акты) готовности к отопительному периоду 
	контрольная точка
	
	X
	15.09.2019 г.
	

	3.17.
	Муниципальной комиссией проведены повторные проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций, оформлены паспорта (акты) готовности 
	контрольная точка
	
	X
	15.09.2019 г.
	

	3.18.
	Отчеты о получении теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и потребителями тепловой энергии паспортов готовности представлены в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
	контрольная точка
	
	X
	01.10.2019 г.
	

	3.19.
	Подготовлены документы, подтверждающие готовность муниципального образования к работе в отопительный период для Уральского управления Ростехнадзора:
	контрольная точка
	
	X
	01.10.2019 г.
	

	3.19.1
	План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций
	
	
	
	
	

	3.19.2
	Документы по организации и осуществлению мониторинга состояния системы теплоснабжения
	
	
	
	
	

	3.19.3
	Документы по организации и осуществлению оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжении
	
	
	
	
	

	3.19.4
	Акты проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии 
	
	
	
	
	

	3.20.
	Уральским управлением Ростехнадзора проведена оценка готовности муниципального образования к работе в отопительный период и оформлен паспорт готовности (при отсутствии нарушений) или акт с перечнем замечаний и указанием сроков их устранения 
	контрольная точка
	
	X
	01.11.2019 г.
	

	3.21.
	При наличии акта с перечнем замечаний - устранение всех замечаний и направление обращения в  Уральское управление Ростехнадзора о повторной проверке муниципального образования


	контрольная точка
	
	X
	01.11.2019 г.
	

	3.22.
	Уральским управлением Ростехнадзора проведена повторная проверка готовности муниципального образования к работе в отопительный период с оформлением с оформлением акта проверки


	контрольная точка
	
	X
	15.11.2019 г.
	

	3.23.
	Уральским управлением Ростехнадзора оформлены паспорта готовности поселений к работе в отопительный период 2019-2020 годов (для муниципальных районов)


	контрольная точка
	
	X
	15.11.2019 г.
	

	3.24
	Уральским управлением Ростехнадзора оформлен паспорт (акт) готовности городского округа (муниципального района) Челябинской области  к работе в отопительный период 2019-2020 годов


	завершение этапа
	
	X
	15.11.2019 г.
	

	2.25
	Информация о получении паспорта готовности направлена заместителю Губернатору Челябинской области Шалю С.В. и в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области 


	контрольная точка
	
	X
	15.11.2019 г.
	

	4.
	Этап – Закрытие проекта
	
	
	
	
	ФБ
	

	
	
	
	
	
	
	ОБ
	

	
	
	
	
	
	
	МБ
	4 090,0

	
	
	
	
	
	
	ВБ
	

	4.1.
	Подготовка и утверждение итогового отчета по проекту
	
	
	
	
	

	4.2.
	Итоговый отчет утвержден
	контрольная точка
	
	
	
	

	Итого бюджет проекта:
	ФБ
	

	
	ОБ
	

	
	МБ
	4 090,0

	
	ВБ
	

	Итого бюджет проекта, всего:


4. Ключевые риски и возможности
	№

п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности

	Риски

	1.
	Отказ собственников ведомственных котельных от дальнейшего теплоснабжения
	1. В марте 2019 года уточнить наличие отказов собственников ведомственных котельных от дальнейшего теплоснабжения.

2. В случае наличия угрозы возникновения дефицита тепловой энергии приостановить вывод котельных из эксплуатации на срок не более, чем три года в соответствии с действующим законодательством, разработать и реализовать до даты вывода из эксплуатации мероприятия по замене неэффективного источника теплоснабжения (приобретение в муниципальную собственность объектов теплоснабжения, перевод на индивидуальное теплоснабжение потребителей, привлечение средств инвесторов для строительства новых котельных и др. с разработкой программы по модернизации и внесением изменений в схему теплоснабжения). 


	2.
	Завершение срока аренды муниципальных котельных, отказ эксплуатирующих организаций от дальнейшего обслуживания убыточных муниципальных котельных 
	1. В марте 2019 года определить необходимость заключения договорных отношений с новой организацией,  эксплуатирующей муниципальные котельные и тепловые сети.

2. До 1 августа 2019 года определить новые эксплуатирующие муниципальные котельные и тепловые сети организации.

3. Организовать мероприятия по уходу от неэффективных муниципальных котельных (заключение концессионных соглашений, привлечение средств инвесторов для строительства новых котельных, подготовка предложений по включению в муниципальные и областные программы по модернизации или др.).


	3.
	Наличие невыполненных теплоснабжающими, теплосетевыми организациями предписаний Уральского управления Ростехнадзора 
	1. Уточнить наличие не устраненных замечаний Уральского управления Ростехнадзора (с 2018 года), подготовить план мероприятий, запланировать необходимые средства, контролировать выполнение предписаний теплоснабжающими организациями.

2. В ходе проведения проверок теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципальными комиссиями проверять наличие документов, подтверждающих выполнение требований, определенных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103  «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».


	4.
	Некачественное планирование объемов работ по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов
	1. Совместно с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями проанализировать аварийные ситуации на объектах теплоснабжения в прошедший отопительный период, выявить причины, разработать необходимые мероприятия, предусмотреть планом работ.

2. Совместно с управляющими компаниями проанализировать жалобы и обращения граждан на качество представляемых коммунальных услуг. Учесть в планах по подготовке к отопительному периоду мероприятия по повышению надежности и качества коммунальных услуг.

3. Совместно с руководителями учреждений социальной сферы определить необходимые мероприятия по подготовке к отопительному периоду, запланировать финансирование мероприятий. 



	5.
	Низкая квалификация специалистов муниципального образования, проводящих оценку готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 


	Провести обучение и  аттестацию специалистов муниципального образования, участвующих в подготовке  к отопительному периоду 2019-2020 годов. 



	6.
	Несоответствие результатов оценки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, полученных по результатам работы муниципальной комиссии и комиссии Уральского управления Ростехнадзора 
	1. Включить в работу муниципальной комиссии по проверке готовности к отопительному периоду (по согласованию) представителей Уральского управления Ростехнадзора, Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

2. Провести совещаний с участием представителей Уральского управления Ростехнадзора по вопросам контроля за выполнением запланированных мероприятий по подготовке к отопительному периоду, промышленной безопасности, технической эксплуатации тепловых и электроустановок и др.



	Возможности

	7.
	Запрос бизнеса на участие в инфраструктурных проектах
	Обязательное привлечение бизнеса для проработки проектов по модернизации и реконструкции системы теплоснабжения и организации безубыточной работы новых источников теплоснабжения


	8.
	Повышение удовлетворенности граждан услугами теплоснабжения
	Выполнение запланированных мероприятий по подготовке муниципальных образований области к отопительному периоду 2019-2020 годов в полном объеме и в установленные сроки обеспечит своевременное начало и его стабильное прохождение



5. Описание проекта
	Связь с государственными программами Российской Федерации и Челябинской области
	Государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710) 


	Взаимосвязь с другими проектами и программами
	Государственной программой Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 годы" (утверждена постановлением Постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 N 349-П) 


	Формальные основания для инициации
	Поручение с областного совещания при Губернаторе Челябинской области от 19.12.2017 г. главам городских округов и муниципальных районов Челябинской области (пункт 3 протокола поручений Губернатора Челябинской области № 44-К от 28.12.2017 г.)


	Дополнительная информация
	


ОБОСНОВАНИЕ 
муниципального проекта

«Получение паспорта готовности Каслинского муниципального района Челябинской области

                             наименование муниципального образования   

к работе в отопительный период 2019-2020 годов»

1. Обоснование необходимости реализации проекта

	Проект направлен на достижение целей, определенных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 323)  в части обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Реализация проекта способствует достижению целей Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. N 80-р), обеспечению повышения качества  коммунальных услуг и позволит обеспечить своевременное начало отопительного периода 2019-2020 годов и его стабильное прохождение в Каслинском муниципальном районе.

На начало 2019 года в муниципальном образовании имелось:

- 15 ед., котельных, в том числе 2 ед., неэффективных котельных;

- 1 ед., центральных тепловых пунктов (ЦТП);

- 73,2 км, тепловых сетей;

- 0,3 км, ветхих тепловых сетей;

- 101,4 км, водопроводных сетей;

- 0,4 км, ветхих водопроводных сетей;

- 53,2 км, канализационных сетей;

- 0,0 км, ветхих канализационных сетей;

- 2 058 км, электрических сетей;

- 0,0 км, ветхих электрических сетей;

- 335,7 тыс.м2/ед. жилищного фонда;

- 327,5 тыс.м2/ед. жилищного фонда, подключенного к централизованному теплоснабжению;

- 75 ед. объектов социальной сферы, в том числе:

- 11 ед., школ;

- 22 ед., детских садов;

- 1 (6) ед., больниц;

- 1 ед., интернатов;

- 42 ед., прочих объектов социальной сферы.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства функционирует: 6 теплоснабжающих и теплосетевых организаций: ООО «Перспектива», ООО «Центр», ОАО «Вишневогорский ГОК», МУП «БЖЭК», МУП «Булзинский эксплуатационный участок ЖКХ», МУП «ЖКХ Шабурово».   2 управляющих жилищном фондом организаций: МУП «Город», ООО «Вишневогорское ЖЭУ».

Учитывая наличие неэффективных котельных, ветхих инженерных сетей, предписаний Уральского управления Ростехнадзора, администрации Каслинского муниципального района необходимо организовать в установленные сроки проведение мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и подготовку существующих объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к отопительному периоду 2019-2020 годов. 

Одной из задач по подготовке Каслинского муниципального района к зиме является разработка мероприятий в случае отказов собственников ведомственных котельных от теплоснабжения потребителей, а также смене эксплуатирующих муниципальные котельные и инженерные сети организаций. Своевременное принятие решений по дальнейшему теплоснабжению потребителей (объектов жилищного фонда и социальной сферы) позволит новой эксплуатирующей организации провести организационные мероприятия, подготовить  необходимую документацию (заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями, определение штатной численности, прием и обучение персонала, установление тарифа и др.) и выполнить запланированные мероприятия до начала отопительного периода.

В рамках проекта требуется взаимодействие администрации Каслинского муниципального района с областными министерствами и ведомствами Челябинской области, контролирующими органами, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, управляющими жилищным фондом организациями. 

Повышение контроля за реализацией запланированных мероприятий позволит повысить качество подготовки Каслинского муниципального района к отопительному периоду, получить паспорт готовности и исключить случаи несвоевременного начала отопительного периода и несвоевременного подключения к теплоснабжению объектов социальной сферы и жилищного фонда.




2. Методика расчета показателей проекта
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Временные характеристики показателя
	Алгоритм

формирования (формула)
	Базовые показатели (используемые в формуле)
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности
	Охват единиц совокупности
	Ответственный за сбор данных

	1.
	Получение паспортов (актов) готовности объектов жилищного фонда
	%
	Показатель

 на дату 15.11.2019 г.
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	Оф – фактически получено паспортов, ед.;

Оп – необходимо получить паспортов, ед. 
	итоговая отчетность
	
	Казакова С.А.

	2.
	Получение паспортов (актов) готовности объектов социальной сферы
	%
	Показатель

 на дату 15.11.2019 г.
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	Оф – фактически получено паспортов, ед.;

Оп – необходимо получить паспортов, ед.
	итоговая отчетность
	
	Казакова С.А.

	3.
	Получение паспортов (актов) готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	%
	Показатель

 на дату 15.11.2019 г.
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	Оф – фактически получено паспортов, ед.;

Оп – необходимо получить паспортов, ед.
	итоговая отчетность
	
	Казакова С.А.

	4.
	Получение паспортов готовности поселений к работе в отопительный период 2019-2020 годов (для районов)
	%
	Показатель

 на дату 15.11.2019 г.
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	Оф – фактически получено паспортов, ед.;

Оп – необходимо получить паспортов, ед.
	итоговая отчетность
	
	Казакова С.А..

	5.
	Получение паспорта готовности Каслинского муниципального района к работе в отопительный период 2019-2020 годов
	%
	Показатель

 на дату 15.11.2019 г.
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	Оф – фактически получено паспортов, ед.;

Оп – необходимо получить паспортов, ед.
	итоговая отчетность
	
	Казакова С.А.


Критерии оценки качества подготовки и полноты содержания паспорта проекта

	Наименование критерия
	Требование/ рекомендация
	Уровень проработки

	Управленческие критерии

	Паспорт проекта соответствует методическим рекомендациям
	требование
	соответствует

	Положения паспорта проекта не противоречат законодательству Российской Федерации и Челябинской области
	требование
	Не противоречат

	Паспорт проекта согласован с заинтересованными региональными органами исполнительной власти, иными органами и организациями - исполнителями и соисполнителями мероприятий проекта
	требование
	согласован

	Руководитель проекта обладает необходимым уровнем компетентности в сфере проектного управления
	рекомендация
	обладает

	Содержательные критерии

	Цель проекта содержит оцифрованный социальный, экономический или иной общественно-значимый и общественно-понятный эффект от реализации проекта
	требование
	

	Цель проекта связана с результатами проекта
	требование
	


Заместитель главы

Каслинского муниципального района                                                                          В.В. Горобец
АДМИНИСТРАЦИЯ


КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


Челябинской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ





от 12.04.2019 № 297


г. Касли




















