АДМИНИСТРАЦИЯ

КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Челябинской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.05.2022  № 309-р

г. Касли

О плане мероприятий по реализации

О Графике подготовки

и рассмотрения материалов, необходимых

для составления проекта бюджета

Каслинского муниципального района

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Каслинском муниципальном районе, утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 30 мая 2019 года № 339

- Утвердить прилагаемый График подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта бюджета Каслинского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

- Заместителям главы Каслинского муниципального района обеспечить выполнение Графика подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта бюджета Каслинского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, по курируемым направлениям.

- Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Шевкунова А.В.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы  Каслинского муниципального района Злоказову Н.Г.

Глава

Каслинского муниципального района  					             И.В. Колышев

# УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Каслинского муниципального района

от 16.05.2022   № 309-р

# График подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта

бюджета Каслинского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

| № п/п | Срок представления (не позднее) | Материалы, документы и мероприятия | Ответственный исполнитель | Адресат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30.06.2022 года – первоначальные данные, 25.08.2022 года – окончательные данные | Прогнозные показатели (с расчетом, пояснениями и обоснованием в случае снижения прогноза поступления к факту 2021 года и оценке 2022 года) по утверждённым формам: 1) по арендной плате за землю до и после разграничения государственной собственности на землю и продажи права аренды; 2) по плате по соглашениям об установлении сервитута; 3) по земельному налогу; 4) по плате за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков. | Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации КМР | Министерство имущества Челябинской области Финансовое управление администрации КМР |
| 2 | 10.06.2022 | Информация о планируемой с 2023 года передаче от областных и муниципальных органов власти новых расходных полномочий, в том числе в части финансового обеспечения деятельности учреждений, финансирование которых до 2023 года осуществлялось из областного и (или) местных бюджетов, с указанием оценки финансовых последствий для районного бюджета на 2023 – 2025 годы | Главные распорядители средств районного бюджета Главы сельских поселений | Финансовое управление администрации КМР |
| 3 | 15.07.2022 | Согласование с курирующими заместителями главы КМР предложений по изменению состава муниципальных полномочий Каслинского муниципального района, передаваемых органам местного самоуправления в 2023 - 2025 годахе | Главные распорядители средств районного бюджета | Курирующие заместители главы КМР |
| 4 | 15.06.2022 года - предварительные данные, 25.08.2022 года – окончательные данные | Прогнозный план приватизации муниципального имущества в Каслинском муниципальном районе на 2023 год и период по 2025 года | Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации КМР | Финансовое управление администрации КМР |
| 5 | 15.06.2022 | Предложения по разработке муниципальных программ Каслинского муниципального района, предполагаемых к реализации начиная с очередного финансового года, с приложением пояснительной записки, содержащей обоснование необходимости разработки соответствующей программы, объемы и источники финансового обеспечения, перечень подпрограмм и соисполнителей и оценку планируемой эффективности реализации программы | Ответственные исполнители муниципальных программ | Отдел экономики и сельского хозяйства администрации КМР |
| 6 | 17.06 2022 года | Предложения по системе показателей, методикам расчета индекса налогового потенциала, распределению межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | Финансовое Управление администрации КМР | Министерство финансов ЧО |
| 7 | 24.06.2022 года | Информация о прогнозной величине среднегодового регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в Каслинском муниципальном районе на 2023 год | Управление строительства и инфраструктуры администрации КМР от Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области | Финансовое Управление администрации КМР |
| 8 | 30.06. 2022 года предварительные данные, 02.09.2022 года – окончательные данные | Предварительные показатели прогноза социально-экономического развития КМР: Показатели фактического исполнения прогноза социально-экономического развития района за 2021 год, предварительные итоги развития района за истекший период 2022 года (при предоставлении уточненных данных), ожидаемые итоги социально-экономического развития района за 2022 год, прогнозируемые итоги социально-экономического развития на 2023 год и на период до 2025 года, в том числе следующие показатели: численность населения; среднегодовая численность работников (без внешних совместителей); объем отгруженной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) в промышленности; объем продукции сельского хозяйства; оборот розничной торговли; инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования; среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций; прибыль прибыльных организаций по всем видам деятельности (без учета организаций, получивших убыток); оплата труда наемных работников; индекс потребительских цен (среднегодовой и декабрь к декабрю) | Управление экономики администрации КМР | Министерство экономического развития Челябинской области Финансовое Управление администрации КМР |
| 9 | 15.07. 2022 года | Предварительные расчеты расходов бюджетов поселений на 2023 год и на период до 2025 года, по формам согласованным с Финансовым Управлением администрации КМР | Главы поселений | Финансовое Управление администрации КМР |
| 10 | 30.06. 2022 года предварительные данные, 02.09.2022 года – окончательные данные | Фактические итоги социально-экономического развития Каслинского муниципального района за 2021 год, предварительные итоги развития района за истекший период 2022 года (при предоставлении окончательных данных) и прогнозируемые на 2023 год и на период до 2025 года, в том числе основные показатели: - численность населения; - объем продаж продукции (услуг) в стоимостном выражении и в процентах к предыдущему году в сопоставимых и текущих ценах; - среднегодовой индекс потребительских цен;- среднегодовая численность постоянного населения в разрезе поселений Каслинского района; - объем оплаты труда наемных работников в разрезе поселений Каслинского района с поквартальной разбивкой. | Управление экономики администрации КМР | Финансовое Управление администрации КМР |
| 11 | 05.07.2022 года предварительные данные, 05.09.2022 года – окончательные данные | Сведения о суммах налога на доходы физических лиц (без пеней и штрафов), поступивших в бюджет Каслинского муниципального района в 2021 году; -в счет уплаты задолженности прошлых лет; - по результатам контрольной работы. | МРИ ФНС №20 по Челябинской области | Финансовое Управление администрации КМР (МФ ЧО ) |
| 12 | 01.07.2022 года | Прогноз на 2023 год и на период до 2025 года потребления тепловой энергии, котельно-печного топлива, газа, водоснабжения и водоотведения, электрической энергии, с выделением расходов на уличное освещение в натуральных показателях и в стоимостном выражении, с учетом прогноза тарифов на 2023 год и на период до 2025 года в разрезе поселений, ведомств и учреждений, финансирование которых в 2023 году и период до 2025 года осуществляется по собственным полномочиям, с приложением исходных данных, используемых для расчета (отдельно по существующим и вновь вводимым объектам) | Управление строительства и инфраструктуры администрации КМР | Финансовое управление администрации КМР |
| 13 | 01.07.2022 года | Расчет фонда оплаты труда (с начислениями) работников органов местного самоуправления Каслинского муниципального района в соответствии с утвержденной штатной численностью | ГРБС | Финансовое управление администрации КМР |
| 14 | 01.07.2022 – предварительные данные 25.08.2022 – окончательные данные | Предоставление расчетов фактического поступления за 2021 год и ожидаемого поступления в 2022 году, прогноза поступлений налоговых и администрируемых неналоговых доходов на 2023 год и на период до 2025 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2021 года и оценке 2022 года) в бюджеты поселений Каслинского муниципального района | Главы поселений Каслинского муниципального района | Финансовое Управление администрации КМР |
| 15 | 01.07.2022 | Объемы софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения за счет средств местного бюджета в целях реализации государственных программ Челябинской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов с разбивкой по наименованиям субсидии. | ГРБС | Финансовое управление администрации КМР |
| 16 | 01.07.2022 | Сведения о суммах, необходимых для соблюдения обязательных требований контрольных (надзорных) органов, установленных законодательством Российской Федерации | ГРБС | Финансовое управление администрации КМР |
| 17 | 05.07.2022 – предварительные данные 29.08.2022 – окончательные данные | Фактическое поступление за 2021 год и ожидаемое исполнение в 2022 году, прогноз поступлений в бюджеты поселений в 2023 году и на период до 2025 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2021 года и оценке 2022 года): - по кадастровой стоимости земельных участков городских и сельских поселений, подлежащих налогообложению, по форме утвержденной Министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области; - по арендной плате до и после разграничения государственной собственности на землю, в разрезе городских и сельских поселений Каслинского района; - по поступлениям доходов по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями; - по поступлениям платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков; - дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности Каслинского муниципального района, в разрезе акционерных обществ; - доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) (с перечнем арендованного имущества с указанием номера договора, арендатора, площади, годовой суммы начисленной арендной платы); - доходов от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных); - доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; - доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)/ - доходов от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности Каслинского муниципального района. | Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации КМР | Финансовое Управление администрации КМР |
| 18 | 05.07.2022 – предварительные данные 25.08.2022 – окончательные данные | Фактическое поступление за 2021 год и ожидаемое поступление в 2022 году, прогноз поступлений в бюджет Каслинского муниципального района в 2023 - 2025 г. по налогу на добычу полезных ископаемых (объем добычи полезных ископаемых в натуральном и стоимостном выражении в разрезе видов полезных ископаемых, размер ставок налога на добычу полезных ископаемых, годовая сумма налога на добычу полезных ископаемых, подлежащая уплате в бюджет) (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2021 года и оценке 2022 года). | Отдел экономики и сельского хозяйства администрации КМР | Финансовое Управление администрации КМР |
| 19 | 05.07.2022 – предварительные данные 01.09.2022 – окончательные данные | Фактическое поступление доходов в 2021 году, ожидаемое поступление доходов в 2022 году, прогноз поступления доходов в консолидированный бюджет района на 2023 году и на период до 2024 года в разрезе классификации доходов: - от приносящей доход деятельности муниципальных казенных учреждений; - доходов от компенсаций затрат государства. Фактическое исполнение расходов в 2021 году, ожидаемое исполнение расходов в 2022 году, планируемые расходы на 2023 год и на период до 2025 года в разрезе кодов классификации расходов. | Главные администраторы доходов районного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные бюджетные учреждения Главы поселений Каслинского муниципального района | Финансовое Управление администрации КМР |
| 20 | 10.07.2022 года – предварительные данные, 05.09.2022 года – окончательные данные | Фактическое поступление за 2021 год и ожидаемое поступление в бюджет района на 2023 год и на период до 2025 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2020 года и оценке 2021 года). в разрезе - государственной пошлины;- штрафов | ГАДБ согласно областного Графика о подготовке проекта бюджета на 2023-2025гг. | Финансовое Управление администрации КМР |
| 21 | 05.07.2022 | Направление предложения для согласования расчетных фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Главные распорядители средств бюджета Каслинского муниципального района (далее – ГРБС) | Органы исполнительной власти Челябинской области (для согласования по принадлежности) |
| 22 | 01.07.2022 года – предварительные данные, 25.08.2022 – окончательные данные | Фактическое поступление за 2021 год и ожидаемое поступление в 2022 году, прогноз поступлений на 2023 год и на период до 2025 года доходов в местные бюджеты по видам доходов, включая средства от приносящей доход деятельности муниципальных казенных учреждений (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2021 года и оценке 2022 года) | ГАДБ Главы поселений КМР | Финансовое Управление администрации КМР |
| 23 | 15.07.2022 года – предварительные данные, 10.09.2022 – окончательные данные | Прогноз поступлений на 2023 год и на период до 2025 года доходов в консолидированный бюджет района по видам доходов, включая средства от приносящей доход деятельности муниципальных казенных учреждений | Финансовое управление администрации КМР | Министерство финансов Челябинской области |
| 24 | 11.07.2022 – предварительные данные 05.09.2022 – окончательные данные | Фактическое поступление за 2021 год и ожидаемого поступления в 2022 году, прогноза поступлений налоговых и администрируемых неналоговых доходов на 2023 год и на период до 2025 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2021 года и оценке 2022 года) в бюджеты поселений Каслинского муниципального района | Финансовое Управление администрации КМР | Министерство финансов Челябинской области |
| 25 | 10.07.2022 – предварительные данные 01.09.2022 – окончательные данные | Фактическое поступление за 2021 год и ожидаемое поступление в 2022 году, прогноз поступлений в бюджет Каслинского муниципального района на 2023 год и на период до 2025 года платы за негативное воздействие на окружающую среду (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2021 года и оценке 2022 года). | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области | Финансовое Управление администрации КМР |
| 26 | 15.07.2022 | Согласование с финансовым управлением данных о предельном фонде оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления | Главные распорядители средств районного бюджета, Главы поселений Каслинского муниципального района | Финансовое управление администрации КМР |
| 27 | 19.07.2022 | Заключение органов исполнительной власти Челябинской области на предложения по уточнению расчетного фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из местных бюджетов, на 2023 год и на период до 2025 года с анализом каждого изменения и указанием обоснования принятия или непринятия по каждому изменению | Главные распорядители средств районного бюджета | Финансовое управление администрации КМР |
| 28 | 21.07.2022 года | Обращения органа местного самоуправления по уточнению расчетного фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из местных бюджетов, с экспертным заключением органа исполнительной власти на предложения по уточнению расчетного фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Финансовое управление администрации КМР | Министерство финансов Челябинской области |
| 29 | До 01.08.2022 | Направление на согласование данных о протяженности автомобильных дорог Каслинского муниципального района, в разрезе поселений | Заместитель главы КМР по курируемому направлению деятельности Главы городских поселений | Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области |
| 30 | Июль – август 2022 года | Предоставление расчетов фактического субсидирования и (или) оплаты услуг общественного транспорта в разрезе межпоселенческих и внутрипоселенческих рейсов за 2022 год и ожидаемых расходов на субсидирование и (или) оплаты услуг в 2022 году, прогноза расходов на субсидирование и (или) оплаты услуг общественного транспорта на 2023 год и на период до 2025 года в разрезе предполагаемых межпоселенческих и внутрипоселенческих рейсов на 2023 год и период до 2025 года, согласованных с курирующим заместителем главы Каслинского муниципального района | Управление строительства и инфраструктуры администрации КМР Главы городских поселений | Финансовое Управление администрации КМР |
| 31 | 01.09.2022 | Предложения по составу мероприятий муниципальных программ и объем финансирования на 2023 год и плановый период до 2025 года в разрезе исполнителей, а также данные о фактическом исполнении за 2021 год и плане на 2022 год | ГРБС | Отдел экономики и сельского хозяйства администрации КМР |
| 32 | 1.09.2022 | Перечень нормативно-правовых актов, которые необходимо принять (или внести изменения) для установления (введения в действие) расходных обязательств бюджета Каслинского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, а также признать утратившими силу | ГРБС | Собрание депутатов КМР Финансовое управление администрации КМР |  |
| 33 | 10.08.2022 года в соответствии с графиком, утвержденным МФ Челябинской области | Сверка исходных данных для расчета индекса налогового потенциала и расчетов прогнозируемого поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального района на 2023 год и на период до 2025 года (по видам доходов) | Финансовое управление администрации КМР | Министерство финансов Челябинской области |
| 34 | 08.09.2022 | Согласованные с соответствующими ведомствами и органами статистики показатели, используемые в методиках распределения МФЧО межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов | Финансовое управление администрации КМР | Министерство финансов Челябинской области |
| 35 | 01.09.2022 | Утверждение Перечня муниципальных программ, а также входящих в состав действующих и планируемых к утверждению программ, подлежащих к финансированию в 2023 году | Отдел экономики и сельского хозяйства администрации КМР | Глава района |
| 36 | 01.09.2022 | Проект перечня объектов капитального строительства муниципальной собственности Каслинского муниципального района на 2023 год и на период до 2025 года, в разрезе поселений | Заместитель главы КМР по курируемому направлению деятельности Главы городских поселений | Финансовое управление администрации КМР |
| 37 | 01.09.2022 | Подготовка проектов нормативных правовых актов или изменений в действующие нормативные правовые акты Каслинского муниципального района, устанавливающие расходные обязательства бюджета Каслинского муниципального района на 2023 год и на период до 2025 года в соответствии с перечнем нормативных правовых актов, которые необходимо принять (внести изменения) для установления расходных обязательств бюджета Каслинского муниципального района | ГРБС | Глава района |
| 38 | 30.09.2022 | Предложения по внесению изменений в перечень подведомственных получателей средств бюджета Каслинского муниципального района, утвержденный распоряжением администрации Каслинского муниципального района от 24.01.2022 № 047-р «О подведомственности муниципальных учреждений Каслинского муниципального района главным распорядителям бюджетных средств бюджета Каслинского муниципального района» | ГРБС | Финансовое управление администрации КМР |
| 39 | 26.09.2022 | Уточненный реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета на 2023 – 2025 годы | ГРБС | Финансовое управление администрации КМР |
| 40 | Сентябрь 2022 года | Распределение общего прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в 2023 году и в период до 2025 года в разрезе городских и сельских поселений Каслинского муниципального района | Финансовое управление администрации КМР | Министерство финансов Челябинской области |
| 41 | 30.09.2022 | Предложения по уточнению перечня и кодов целевых статей расходов бюджета района на 2023-2025 годы | ГРБС | Финансовое управление администрации КМР |
| 42 | 16.09.2022 | Согласованные с Главой Каслинского муниципального района и курирующими заместителями предложения по перечню части полномочий по решению вопросов местного значения, подлежащих передаче (принятию) органами местного самоуправления Каслинского муниципального района на 2023 год | ГРБС | Финансовое управление администрации КМР |
| 43 | 30.09.2022 | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района о перечне части полномочий по решению вопросов местного значения, подлежащих передаче (принятию) органами местного самоуправления Каслинского муниципального района на 2023 год | Финансовое управление администрации КМР | Собрание депутатов КМР |
| 44 | 03.10.2022 | Проектировки предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета района на 2023 год и на период до 2025 года, в разрезе муниципальных программ и не программных направлений (за счет собственных доходов бюджета района), а также методические указания по формированию проектировок основных расходов проекта бюджета Каслинского муниципального района на 2023 год на период до 2025 года, в том числе на реализацию муниципальных программ | Финансовое управление администрации КМР | ГРБС |
| 45 | В течение 5 дней после доведения объемов межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2023- 2025 гг | Проектировки предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета района на 2023 год и на период до 2025 года, в разрезе муниципальных программ и не программных направлений (за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2023-2025 годы) | Финансовое управление администрации КМР | ГРБС |
| 46 | В течение 3 дней после доведения проектировок | Формирование и представление планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Каслинского муниципального района для формирования на их основании обоснований бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и на плановый период в части осуществления закупок | Муниципальные заказчики, действующие от имени района, муниципальные бюджетные учреждения | ГРБС |
| 47 | В течение 5 дней, после доведения проектировок | Предложения по распределению доведенных финансовым управлением администрации КМР проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета района на 2023 год и на период до 2025 года, в разрезе муниципальных программ | ГРБС | Заместителями главы района по курируемым направлениям деятельности |
| 48 | 15.10.2022 | Утвержденные методики распределения и (или) порядки предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Каслинского муниципального района бюджетам поселений Каслинского муниципального района. Внесение изменений в ранее утвержденные нормативные правовые акты об утверждении методики. распределения и предоставления межбюджетных трансфертов. | ГРБС | Финансовое управление администрации КМР |
| 49 | 20.10.2022 | Согласованные с заместителями главы Каслинского муниципального района по курируемым направлениям деятельности данные о распределении проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета района на исполнение действующих расходных обязательств на 2023 -2025, в том числе в рамках муниципальных программ по кодам классификации расходов бюджетов с пояснительной запиской и обоснованием изменений доведенного распределения предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета района на исполнение действующих расходных обязательств (за счет собственных доходов бюджета) | ГРБС | Финансовое управление администрации КМР |
| 50 | 20.10.2022 | Соглашения о передаче осуществления части своих полномочий сельскими поселениями на 2023 год и на период до 2025 года | Главы поселений Каслинского муниципального района | Финансовое управление администрации КМР |
| 51 | 22.10.2022 | Соглашения о передаче осуществления части полномочий Каслинского муниципального района сельским поселениям Каслинского муниципального района на 2023 год и на период до 2025 года | ГРБС | Финансовое управление администрации КМР |
| 52 | 24.10.2022 | Согласованные с курирующим заместителем главы Каслинского муниципального района Расчеты субсидий предоставляемых муниципальным бюджетным учреждениям на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) и на иные цели, в разрезе соответствующей услуги Расчеты по каждому виду субсидий с указанием наименования государственной или муниципальной услуги (работы) в соответствии с утвержденным перечнем государственных и муниципальных услуг (работ), наименование и количество потребителей и норматив финансовых затрат, а также других данных используемых в расчетах. | ГРБС, в ведении которых находятся муниципальные бюджетные учреждения | Управление экономики и инвестиций администрации КМР Финансовое управление КМР |
| 53 | 15.11.2022 | Проект бюджета Каслинского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, а также документы и материалы, предоставляемые одновременно с проектом бюджета Каслинского муниципального района | Финансовое управление администрации КМР | Глава района Собрание депутатов КМР |
| 54 | 01.12.2022 | Проекты нормативных правовых актов главы Каслинского муниципального района и Собрания депутатов Каслинского муниципального района (порядков, положений), необходимых для организации исполнения бюджета Каслинского муниципального района в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов | Управления, отделы администрации КМР | Глава района Собрание депутатов КМР |
| 55 | В течение 10 рабочих дней со дня утверждения бюджета КМР на 2023 год и на плановый период до 2025 года | Утверждение и доведение до муниципальных бюджетных, а также муниципальных казенных учреждений (по решению ГРБС) муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | ГРБС | Муниципальные бюджетные и казенные учреждения КМР |
| 56 | В течение 10 рабочих дней со дня утверждения бюджета КМР на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Заключение соглашений между главными распорядителями средств бюджета Каслинского муниципального района и подведомственными муниципальными бюджетными и казенными учреждениями о предоставлении субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | ГРБС | Муниципальные бюджетные и казенные учреждения КМР |
| 57 | В течение 10 рабочих дней со дня утверждения бюджета КМР на 2023-2025 годов, но не позднее 26.12.2022 года | Утверждение муниципальных программ и внесение изменений в действующие муниципальные программы | ГРБС | Глава района |
| 58 | До 30 декабря 2022 года | Утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений на 2023 год и на плановый период до 2025 года | ГРБС | Муниципальные казенные, бюджетные учреждения КМР Финансовое управление администрации КМР |
| 59 | До 1 февраля 2023 | Окончательный реестр расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Каслинского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025годов | ГРБС | Финансовое управление администрации КМР |

# Заместитель главы

Каслинского муниципального района									                                         Н.Г. Злоказова