АДМИНИСТРАЦИЯ

КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Челябинской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от _____________  № ____

г. Касли

О плане мероприятий по реализации

О Графике подготовки

и рассмотрения материалов, необходимых

для составления проекта бюджета

Каслинского муниципального района

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Каслинском муниципальном районе, утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 30 мая 2019 года № 339 (с изменениями и дополнениями от 24.11.202 № 25, от 27.10.2022 № 284, от 30.03.2023 № 334)

- Утвердить прилагаемый График подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта бюджета Каслинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

- Заместителям главы Каслинского муниципального района обеспечить выполнение Графика подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта бюджета Каслинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, по курируемым направлениям.

- Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Шевкунова А.В.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы  Каслинского муниципального района Злоказову Н.Г.

Глава

Каслинского муниципального района  					             И.В. Колышев

\

Направлено: в дело – 1; главе Каслинского муниципального района – 1; заместителям главы Каслинского муниципального района - 4;  ГРБС – 10; поселениям Каслинского муниципального района – 11, структурным подразделениям АКМР – по 1.

Подготовил:

Заместитель главы

Каслинского муниципального района			                                    Н.Г. Злоказова

# УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Каслинского муниципального района

от «___»__________ 2023г.   № ____

# График подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта

бюджета Каслинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

| № п/п | Срок представления (не позднее) | Материалы, документы и мероприятия | Ответственный исполнитель | Адресат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13.06.2023 года | Информация о планируемой с 2024 года передаче от областных органов исполнительной власти и муниципальных органов власти новых расходных полномочий, в том числе в части финансового обеспечения деятельности учреждений, финансирование которых до 2024 года осуществлялось из областного и (или) местных бюджетов, с указанием оценки финансовых последствий для районного бюджета на 2024 – 2026 годы | Главные распорядители средств районного бюджета Главы сельских поселений | Финансовое управление администрации КМР |
| 2 | 13.06.2023 года | Согласование с курирующими заместителями главы КМР предложений по изменению состава муниципальных полномочий Каслинского муниципального района, передаваемых органам местного самоуправления в 2024 - 2026 годах, с указанием оценки финансовых последствий для районного бюджета на 2024 – 2026 годы | Главные распорядители средств районного бюджета | Курирующие заместители главы КМР |
| 3 | 03.07.2023 года – предварительные данные 08.09.2023 года – окончательные данные | Предложения по разработке муниципальных программ Каслинского муниципального района, предполагаемых к реализации начиная с очередного финансового года, с приложением пояснительной записки, содержащей обоснование необходимости разработки соответствующей программы, объемы и источники финансового обеспечения, перечень подпрограмм и соисполнителей и оценку планируемой эффективности реализации программы Проведение оценки результативности муниципальных программ Предварительный проект перечня муниципальных программ, подлежащих к финансированию в 2024 году | Ответственные исполнители муниципальных программ | Управление стратегического планирования, анализа и контроля администрации КМР |
| 4 | 22.06.2023 года - предварительные данные, 01.09.2023 года – окончательные данные | Проект Решения представительного органа об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности в Каслинском муниципальном районе на 2024 - 2026 годы | Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации КМР Главы поселений Каслинского муниципального района | Финансовое управление администрации КМР |
| 5 | 30.06.2023 года предварительные данные, 01.09.2023 года – окончательные данные | Предварительные показатели прогноза социально-экономического развития КМР, согласно установленной формы Финансовым управлением: показатели фактического исполнения прогноза социально-экономического развития района за 2022 год, предварительные итоги социально-экономического развития района за истекший период 2023 года (при предоставлении уточненных данных), ожидаемые итоги социально-экономического развития района за 2023 год, прогнозируемые итоги социально-экономического развития на 2024 год и на период до 2026 года, в том числе следующие показатели: среднегодовая численность населения, в разрезе муниципальных образований; среднегодовая численность работников (без внешних совместителей); объем отгруженной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) в промышленности; объем продукции сельского хозяйства; оборот розничной торговли; индекс потребительских цен (среднегодовой и декабрь к декабрю) инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования; среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций; оплата труда наемных работников. | Управление стратегического планирования, анализа и контроля администрации КМР | Финансовое управление администрации КМР Министерство экономического развития Челябинской области |
|  |  | прибыль прибыльных организаций по всем видам деятельности; | Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации КМР | Финансовое управление администрации КМР |
| 6 | 20.06.2023 года 30.06.2023 года | Прогноз на 2024 год и на период до 2026 года потребления тепловой энергии, котельно-печного топлива, газа, водоснабжения и водоотведения, электрической энергии с выделением расходов на уличное освещение (без электрической энергии для отопления) в натуральных показателях и в стоимостном выражении с учетом прогноза тарифов на 2024 год и на период до 2026 года в разрезе поселений, ведомств и учреждений, финансирование которых в 2024 году и в период до 2026 года будет осуществляться за счет собственных средств муниципального района, с приложением исходных данных, используемых для расчета (отдельно по существующим и вновь вводимым объектам) | Главные распорядители средств районного бюджета Главы сельских поселений | Управление строительства и инфраструктуры администрации КМР |
|  |  | Прогноз на 2024 год и на период до 2026 года потребления тепловой энергии, котельно-печного топлива, газа, водоснабжения и водоотведения, электрической энергии с выделением расходов на уличное освещение (без электрической энергии для отопления) в натуральных показателях и в стоимостном выражении с учетом прогноза тарифов на 2024 год и на период до 2026 года в разрезе поселений, ведомств и учреждений, финансирование которых в 2024 году и в период до 2026 года будет осуществляться за счет собственных средств муниципального района, с приложением исходных данных, используемых для расчета (отдельно по существующим и вновь вводимым объектам), согласно утвержденной формы | Управление строительства и инфраструктуры администрации КМР | Финансовое управление администрации КМР |
| 7 | 30.06.2023 года | Предварительные расчеты расходов бюджета на 2024 год и на период до 2026 года, согласно установленной формы Финансовым управлением: на доплаты к пенсиям муниципальных служащих; на дополнительную социальную поддержку граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин» Каслинского муниципального района на предоставление субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям. | Управление социальной защиты населения АКМР | Финансовое управление администрации КМР |
| 8 | 30.06.2023 года | Предварительные расчеты расходов бюджета на 2024 год и на период до 2026 года, согласно установленной формы Финансовым управлением: на награждение Почетной грамотой, Благодарностью, Благодарственным письмом главы Каслинского муниципального района в соответствии с утвержденным Положением о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Благодарности главы Каслинского муниципального района; на информирование населения Каслинского муниципального района о деятельности органов местного самоуправления. | Администрация КМР | Финансовое управление администрации КМР |
| 9 | 30.06.2023 года | Предварительные расчеты расходов бюджета на 2024 год и на период до 2026 года, согласно установленной формы Финансовым управлением: на выполнение мероприятий в сфере культуры, согласно календарного плана; на выполнение мероприятий в сфере спорта, согласно календарного плана; на выполнение энергосберегающих мероприятий. | Управление культуры и спорта АКМР | Финансовое управление администрации КМР |
| 10 | 30.06.2023 года | Предварительные расчеты расходов бюджета на 2024 год и на период до 2026 года, согласно установленной формы Финансовым управлением: на обустройство минерализованных полос (опашка); на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в части создания условий для организации добровольной пожарной охраны; на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в части установки источника противопожарного водоснабжения. | Управление общественной безопасности АКМР | Финансовое управление администрации КМР |
| 11 | 30.06.2023 года | Предварительные расчеты расходов бюджета на 2024 год и на период до 2026 года, согласно установленной формы Финансовым управлением: на организацию детского летнего оздоровления детей; на доплату к стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных высших профессиональных по педагогическим, медицинским, культурно-досуговым, библиотечным и спортивным специальностям в рамках договоров о целевом обучении, заключенных с администрацией Каслинского муниципального района; на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; на выплата денежной компенсации на оплату расходов по найму (поднайму) жилых помещений молодым специалистам, работающим в учреждениях образования, культуры, спорта, расположенных на территории Каслинского муниципального района, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной); на выплату единовременного пособия молодым специалистам, поступившим на работу в учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения района по окончании учебного заведения; на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. | Управление образования АКМР | Финансовое управление администрации КМР |
| 12 | 03.07.2023 года | Расчет фонда оплаты труда (с начислениями) работников органов местного самоуправления Каслинского муниципального района в соответствии с утвержденной штатной численностью, согласно утвержденной формы Финансовым управлением | Главные распорядители средств районного бюджета | Финансовое управление администрации КМР |
| 13 | 03.07.2023 года | Объемы софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения за счет средств местного бюджета в целях реализации государственных программ Челябинской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов с разбивкой по наименованиям субсидии, с приложением в электронном виде заявок на участие в конкурсном отборе государственных программ в целях предоставления в 2024-2026 года Каслинскому муниципальному району субсидий, по форме установленной Управлением стратегического планирования, анализа и контроля | Главные распорядители средств районного бюджета | Управление стратегического планирования, анализа и контроля администрации КМР |
| 14 | 03.07.2023 года | Сведения о суммах, необходимых для соблюдения обязательных требований контрольных (надзорных) органов, установленных законодательством Российской Федерации, согласно установленной формы Финансовым управлением | Главные распорядители средств районного бюджета Главы поселений Каслинского муниципального района | Финансовое управление администрации КМР |
| 15 | 05.07.2023 года | Направление предложений для согласования расчетных фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов с обоснованием каждого изменения | Главные распорядители средств бюджета Каслинского муниципального района | Органы исполнительной власти Челябинской области (для согласования по принадлежности) |
| 16 | 05.07.2023 года – предварительные данные 01.09.2023 года – окончательные данные | Фактическое поступление доходов в 2022 году, ожидаемое поступление доходов в 2023 году, прогноз поступления доходов в консолидированный бюджет района на 2025 году и на период до 2026 года, согласно установленной формы Финансовым управлением | Главные администраторы доходов районного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные бюджетные учреждения Главы поселений Каслинского муниципального района | Финансовое управление администрации КМР |
| 17 | 05.07.2023 года предварительные данные, 05.09.2023 года – окончательные данные | Сведения о суммах налога на доходы физических лиц (без пеней и штрафов), поступивших в бюджет Каслинского муниципального района в 2022 году; -в счет уплаты задолженности прошлых лет; - по результатам контрольной работы. | МРИ ФНС №20 по Челябинской области | Финансовое управление администрации КМР (МФ ЧО) |
| 18 | 10.07.2023 года – предварительные данные 05.09.2023 года – окончательные данные | Фактическое поступление за 2022 год и ожидаемое поступление в 2023 году, прогноз поступлений налоговых и администрируемых неналоговых доходов на 2024 год и на период до 2026 года в разрезе бюджетной классификации доходов (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2022 года и оценке 2023 года) в бюджет района и бюджеты поселений Каслинского муниципального района (включая - от приносящей доход деятельности муниципальных казенных учреждений и доходов от компенсаций затрат государства), согласно установленной формы Финансовым управлением | Главные администраторы доходов бюджета Каслинского муниципального района Главы поселений Каслинского муниципального района | Финансовое управление администрации КМР Министерство финансов Челябинской области |
| 19 | 10.07.2023 года – предварительные данные 05.09.2023 года – окончательные данные | Доходы от оказания платных услуг подведомственных бюджетных учреждений в сфере культуры, за 2022 год, ожидаемая в 2023 году, прогнозируемая на 2024 год и на период до 2026 года Доходы от оказания платных услуг подведомственных бюджетных учреждений в сфере образования, осуществляющих образовательную деятельность (в том числе допобразование), за 2022 год, ожидаемая в 2023 году, прогнозируемая на 2024 год и на период до 2026, согласно установленной формы Финансовым управлением | Управление культуры и спорта АКМР Управление образование АКМР | Финансовое управление администрации КМР |
| 20 | 10.07.2023 года - предварительные данные, 05.09. 2023 года - окончательные данные | Фактическое поступление за 2022 год и ожидаемое поступление в 2023 году, прогноз поступлений в Каслинского муниципального района на 2024 год и на период до 2026 года государственной пошлины (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений по отношению к факту 2022 года и оценке 2023 года) в разрезе видов государственной пошлины, согласно установленной формы Финансовым управлением | Главные администраторы доходов бюджета Каслинского муниципального района | Финансовое управление администрации КМР |
| 21 | 10.07.2023 года – предварительные данные 01.09.2023 года – окончательные данные | Фактическое поступление за 2022 год и ожидаемое поступление в 2023 году, прогноз поступлений в бюджет Каслинского муниципального района на 2024 год и на период до 2026 года платы за негативное воздействие на окружающую среду (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2022 года и оценке 2023 года) | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области | Финансовое управление администрации КМР |
| 22 | 10.07.2023 года – предварительные данные 01.09.2023 года – окончательные данные | Фактическое поступление за 2022 год и ожидаемое поступление в 2023 году, прогноз поступлений в бюджет Каслинского муниципального района в 2024 - 2026 г по налогу на добычу полезных ископаемых (объем добычи полезных ископаемых в натуральном и стоимостном выражении в разрезе видов полезных ископаемых, размер ставок налога на добычу полезных ископаемых, годовая сумма налога на добычу полезных ископаемых по видам полезных ископаемых, подлежащая уплате в бюджет) (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2022 года и оценке 2023 года)., согласно установленной формы Финансовым управлением | Управление стратегического планирования, анализа и контроля администрации КМР | Финансовое управление администрации КМР Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов |
| 23 | 10.07.2023 года – первоначальные данные, 05.09.2023 года – окончательные данные | Фактическое поступление за 2022 год и ожидаемое поступление в 2023 году, прогноз поступлений в местные бюджеты на 2024 год и на период до 2026 года (с расчетом, пояснениями и обоснованием в случае снижения прогноза поступления к факту 2022 года, оценке 2023 года) по форме разработанной Министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области: земельного налога, поступающего в бюджеты городских и сельских поселений (кадастровая стоимость земельных участков, подлежащих налогообложению), годовая сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджеты поселений, в случае планируемых изменений кадастровой стоимости земельных участков – анализ кадастровой стоимости земельных участков с учетом последствий для доходной базы местных бюджетов. | Главы городских и сельских поселений | Финансовое управление администрации КМР Министерство имущества Челябинской области |
| 24 | 10.07.2023 года – первоначальные данные, 05.09.2023 года – окончательные данные | Фактическое поступление доходов от использования имущества находящегося в муниципальной собственности за 2022 год и ожидаемое поступление в 2023 году, прогноз поступлений в местные бюджеты на 2024 год и на период до 2026 года (с расчетом, пояснениями и обоснованием в случае снижения прогноза поступления к факту 2022 года, оценке 2023 года) по установленной формам: - по арендной плате до и после разграничения государственной собственности на землю, в разрезе городских и сельских поселений Каслинского района; - по поступлениям доходов по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями; - по поступлениям платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков; - дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности Каслинского муниципального района, в разрезе акционерных обществ; - доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) (с перечнем арендованного имущества с указанием номера договора, арендатора, площади, годовой суммы начисленной арендной платы); - доходов от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных); - доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; - доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)/ - доходов от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности Каслинского муниципального района; - доходов от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства; - штрафов, санкций, возмещения ущерба . | Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации КМР Главы городских и сельских поселений | Финансовое управление администрации КМР Министерство имущества Челябинской области |
| 25 | 14.07.2023 года | Предварительные расчеты расходов бюджетов поселений на 2024 год и на период до 2026 года, по формам согласованным с Финансовым правлением | Главы поселений | Финансовое управление администрации КМР |
| 26 | 14.07.2023 года | Согласование с финансовым управлением данных о предельном фонде оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления | Главные распорядители средств районного бюджета Главы поселений Каслинского муниципального района | Финансовое управление администрации КМР |
| 27 | 19.07.2023 года | Заключение органов исполнительной власти Челябинской области на предложения по уточнению расчетного фонда оплаты труда текущего финансового года работников муниципальных учреждений, финансируемых из местных бюджетов, на 2024 год и на период до 2026 года с анализом каждого изменения и указанием обоснования принятия или непринятия предложений по каждому изменению | Главные распорядители средств районного бюджета | Финансовое управление администрации КМР |
| 28 | 21.07.2023 года | Обращения органа местного самоуправления по уточнению расчетного фонда оплаты труда текущего финансового года работников муниципальных учреждений, финансируемых из местных бюджетов, с экспертным заключением органа исполнительной власти на предложения по уточнению расчетного фонда оплаты труда текущего финансового года работников муниципальных учреждений, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Финансовое управление администрации КМР | Министерство финансов Челябинской области |
| 29 | 04.08.2023 года | Направление на согласование данных о протяженности автомобильных дорог Каслинского муниципального района, в разрезе поселений | Заместитель главы КМР по курируемому направлению деятельности Главы городских поселений | Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Финансовое Управление администрации КМР |
| 30 | 09.08.2023 года | Согласованные с соответствующими ведомствами и органами государственной статистики исходные данные для расчета субсидий и субвенций из областного бюджета (в случае расхождений с данными главных распорядителей средств областного бюджета) | Финансовое управление администрации КМР | Министерство финансов Челябинской области |
| 31 | 10.08.2023 года | Направление проекта решение Собрания депутатов Каслинского муниципального района о согласовании замены части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района дополнительными нормативами отчислений в бюджет муниципального района от налога на доходы физических лиц, в соответствии со статьёй 138 Бюджетного кодекса РФ | Финансовое управление администрации КМР | Собрание депутатов КМР |
| 32 | Июль – август 2023 года | Предоставление расчетов фактического субсидирования и (или) оплаты услуг общественного транспорта в разрезе межпоселенческих и внутрипоселенческих рейсов за 2022 год и ожидаемых расходов на субсидирование и (или) оплаты услуг в 2023 году, прогноза расходов на субсидирование и (или) оплаты услуг общественного транспорта на 2024 год и на период до 2026 года в разрезе предполагаемых межпоселенческих и внутрипоселенческих рейсов на 2024 год и период до 2026 года, согласованных с курирующим заместителем главы Каслинского муниципального района | Управление строительства и инфраструктуры администрации КМР Главы городских поселений | Финансовое управление администрации КМР |
| 33 | 01.09.2023 года – первоначальные данные 1.10.2023 год – окончательные данные | Предложения по составу мероприятий муниципальных программ и объем финансирования на 2024 год и плановый период до 2026 года в разрезе исполнителей, а также данные о фактическом исполнении за 2022 год и плане на 2023 год: - проект распоряжения об утверждении плана реализации муниципальной программы -проект распоряжения об утверждении приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальных программ - проект распоряжения об утверждении ключевых индикативов муниципальных программ | Ответственные исполнители муниципальных программ | Управление стратегического планирования, анализа и контроля администрации КМР |
| 34 | 1.09.2023 года | Перечень нормативно-правовых актов, которые необходимо принять (или внести изменения) для установления (введения в действие) расходных обязательств бюджета Каслинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, а также признать утратившими силу | Главные распорядители средств районного бюджета | Собрание депутатов КМР Финансовое управление администрации КМР |  |
| 35 | сентябрь 2023 в соответствии с графиком, утвержденным МФ Челябинской области | Сверка исходных данных для расчета индекса налогового потенциала и расчетов прогнозируемого поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального района на 2024 год и на период до 2026 года (по видам доходов) | Финансовое управление администрации КМР | Министерство финансов Челябинской области |
| 36 | 18.09.2023 года | Распределение общего прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в 2024 году и в период до 2026 года в разрезе городских и сельских поселений Каслинского муниципального района | Финансовое управление администрации КМР | Министерство финансов Челябинской области |
| 37 | 06.10.2023 года | Утверждение распоряжения об утверждении Перечня муниципальных программ, а также входящих в состав действующих и планируемых к утверждению программ, подлежащих к финансированию в 2024 году | Управление стратегического планирования, анализа и контроля администрации КМР | Глава района |
| 38 | 09.10.2023 года | Проект распоряжения об утверждении перечня объектов капитального строительства муниципальной собственности Каслинского муниципального района на 2024 год и на период до 2026 года, в разрезе поселений | Заместитель главы КМР по курируемому направлению деятельности Главы городских поселений | Финансовое управление администрации КМР |
| 39 | 10.10.2023 года | Подготовка проектов нормативных правовых актов или изменений в действующие нормативные правовые акты Каслинского муниципального района, устанавливающие расходные обязательства бюджета Каслинского муниципального района на 2024 год и на период до 2026 года в соответствии с перечнем нормативных правовых актов, которые необходимо принять (внести изменения) для установления расходных обязательств бюджета Каслинского муниципального района | Главные распорядители средств районного бюджета | Глава района |
| 40 | 10.10.2023 года | Предложения по внесению изменений в распоряжение об утверждении перечня подведомственных получателей средств бюджета Каслинского муниципального района, утвержденный распоряжением администрации Каслинского муниципального района от 11.01.2023 № 016-р «О подведомственности муниципальных учреждений Каслинского муниципального района главным распорядителям бюджетных средств бюджета Каслинского муниципального района» | Главные распорядители средств районного бюджета | Финансовое управление администрации КМР |
| 41 | 10.10.2023 года | Предложения по уточнению перечня и кодов целевых статей расходов бюджета района на 2024-2026 годы, согласно установленной формы Финансовым управлением | Главные распорядители средств районного бюджета | Финансовое управление администрации КМР |
| 42 | 10.10.2023 года | Согласованные с Главой Каслинского муниципального района и курирующими заместителями предложения по перечню части полномочий по решению вопросов местного значения, подлежащих передаче (принятию) органами местного самоуправления Каслинского муниципального района на 2024 год Проект распоряжения об утверждении методики распределения размера межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету сельского поселения Каслинского муниципального района из бюджета Каслинского муниципального района для осуществления части полномочий по исполнению бюджета района Проект распоряжения об утверждении методика определения размера межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Каслинского муниципального района из бюджета сельского поселения для осуществления части полномочий по исполнению бюджета поселения | Главные распорядители средств районного бюджета | Финансовое управление администрации КМР |
| 43 | 10.10.2023 года | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района о перечне части полномочий по решению вопросов местного значения, подлежащих передаче (принятию) органами местного самоуправления Каслинского муниципального района на 2024 год | Финансовое управление администрации КМР | Собрание депутатов КМР |
| 44 | 13.10.2023 года | Утверждение нормативных правовых актов об утверждении методик распределения и (или) порядки предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Каслинского муниципального района бюджетам поселений Каслинского муниципального района. Внесение изменений в ранее утвержденные нормативные правовые акты об утверждении методики распределения и предоставления межбюджетных трансфертов. | Главные распорядители средств районного бюджета | Финансовое управление администрации КМР |
| 45 | 17.10.2023 года | Проектировки предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета района на 2024 год и на период до 2026 года, в разрезе муниципальных программ и не программных направлений (за счет собственных доходов бюджета района), а также методические указания по формированию проектировок основных расходов проекта бюджета Каслинского муниципального района на 2024 год на период до 2026 года, в том числе на реализацию муниципальных программ | Финансовое управление администрации КМР | Главные распорядители средств районного бюджета |
| 46 | В течение 5 дней после доведения объемов межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2024- 2026 гг | Проектировки предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета района на 2024 год и на плановый период до 2026 года, в разрезе муниципальных программ и не программных направлений (за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета) | Финансовое управление администрации КМР | Главные распорядители средств районного бюджета |
| 47 | В течение 3 дней после доведения проектировок | Формирование и представление планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Каслинского муниципального района для формирования на их основании обоснований бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и на плановый период в части осуществления закупок | Муниципальные заказчики, действующие от имени района, муниципальные бюджетные учреждения | Главные распорядители средств районного бюджета |
| 48 | В течение 5 дней, после доведения проектировок | Предложения по распределению доведенных финансовым управлением администрации КМР проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета района на 2024 год и на период до 2026 года, в разрезе муниципальных программ | Главные распорядители средств районного бюджета | Заместителями главы района по курируемым направлениям деятельности |
| 49 | 20.10.2023 года | Согласованные с заместителями главы Каслинского муниципального района по курируемым направлениям деятельности данные о распределении проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета района на исполнение действующих расходных обязательств на 2024 -2026 годы, в том числе в рамках муниципальных программ по кодам классификации расходов бюджетов с пояснительной запиской и обоснованием изменений доведенного распределения предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета района на исполнение действующих расходных обязательств (за счет собственных доходов бюджета) | Главные распорядители средств районного бюджета | Финансовое управление администрации КМР |
| 50 | 20.10.2023 года | Проект Соглашения о передаче осуществления части своих полномочий сельскими поселениями Каслинскому муниципальному району на 2024 год и на период до 2026 года | Главы поселений Каслинского муниципального района | Финансовое управление администрации КМР |
| 51 | 23.10.2023 года | Проект Соглашения о передаче осуществления части полномочий Каслинского муниципального района сельским поселениям Каслинского муниципального района на 2024 год и на период до 2026 года | Главные распорядители средств районного бюджета | Финансовое управление администрации КМР |
| 52 | 24.10.2023 года | Согласованные с курирующим заместителем главы Каслинского муниципального района: проекты муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых бюджетными учреждениями района; расчеты по каждому виду субсидий с указанием наименования государственной или муниципальной услуги (работы) в соответствии с утвержденным перечнем государственных и муниципальных услуг (работ), наименование и количество потребителей и норматив финансовых затрат, а также других данных используемых в расчетах. расчеты субсидий предоставляемых муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели, в разрезе соответствующей субсидии, в соответствии с порядками предоставления субсидий | ГРБС, в ведении которых находятся муниципальные бюджетные учреждения | Управление стратегического планирования, анализа и контроля администрации КМР |
| 53 | 24.10.2023 года | Сведения о планируемых объемах оказания муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями района, а также о планируемых объемах бюджетных ассигнований на их финансовое обеспечение на 2024 – 2026 годы по установленной финансовым управлением форме | ГРБС, в ведении которых находятся муниципальные бюджетные учреждения | Финансовое управление КМР |
| 54 | 30.10.2023 года | Предложения участия Каслинского муниципального района в конкурсном отборе государственных программ в целях предоставления в 2025-2026 года Каслинскому муниципальному району субсидий, по форме утвержденной Управлением стратегического планирования, анализа и контроля | Главные распорядители средств районного бюджета | Управление стратегического планирования, анализа и контроля администрации КМР |
| 55 | 15.11.2023 года | Проект бюджета Каслинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, а также документы и материалы, предоставляемые одновременно с проектом бюджета Каслинского муниципального района | Финансовое управление администрации КМР | Глава района Собрание депутатов КМР |
| 56 | 15.11.2023 года | Оценка ожидаемого исполнения муниципальных заданий 2023 года, на основании предварительных отчетов об исполнении муниципальных заданий 2023 года | ГРБС, в ведении которых находятся муниципальные бюджетные учреждения | Управление стратегического планирования, анализа и контроля администрации КМР |
| 57 | 01.12.2023 года | Проекты нормативных правовых актов главы Каслинского муниципального района и Собрания депутатов Каслинского муниципального района (порядков, положений), необходимых для организации исполнения бюджета Каслинского муниципального района в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов | Управления, отделы администрации КМР | Глава района Собрание депутатов КМР |
| 58 | В течение 10 рабочих дней со дня утверждения бюджета КМР на 2024 год и на плановый период до 2026 года | Утверждение и доведение до муниципальных бюджетных, а также муниципальных казенных учреждений (по решению ГРБС) муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Главные распорядители средств районного бюджета | Муниципальные бюджетные и казенные учреждения КМР |
| 59 | В течение 10 рабочих дней со дня утверждения бюджета КМР на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Заключение соглашений между главными распорядителями средств бюджета Каслинского муниципального района и подведомственными муниципальными бюджетными и казенными учреждениями о предоставлении субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Главные распорядители средств районного бюджета | Муниципальные бюджетные и казенные учреждения КМР |
| 60 | В течение 10 рабочих дней со дня утверждения бюджета КМР на 2024-2026 годов, но не позднее 25.12.2023 года | Утверждение муниципальных программ и внесение изменений в действующие муниципальные программы | Главные распорядители средств районного бюджета | Глава района |
| 61 | До 30 декабря 2023 года | Утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений на 2024 год и на плановый период до 2026 года | Главные распорядители средств районного бюджета | Муниципальные казенные, бюджетные учреждения КМР Финансовое управление администрации КМР |
| 62 | До 1 февраля 2024 года | Окончательный реестр расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Каслинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Главные распорядители средств районного бюджета | Финансовое управление администрации КМР |

# Заместитель главы

Каслинского муниципального района									                                                                              Н.Г. Злоказова